## Bearbeitungshinweise
Name der Vorlage: |  | Programm-Controlling
Beschreibung / Kurzbeschreibung:
| Zweck der Vorlage: |  | Diese Vorlage dient zur Statuserfassung aller Projekte eines Programms und zur Analyse der Situation auf Programm-Ebene unter Verwendung der Earned Value Analyse.
Alle Kennzahlen der Earned Value Analyse werden in Bezug auf die Projekte und aggregiert auf Programm-Ebene berechnet und visuell aufbereitet.
Die Kennzahlen und visuellen Datstellungen werden in den PPT-Bericht "Projektforum_Vorlage_Programm_Statusbericht.ppt" integriert
| Reiter: Änderungshistorie: |  | Hier wird die Änderungshistorie zum Dokument abgebildet.
| Reiter: Earned Value Analyse: |  | Hier ist die Earned Value Analyse mit allen Kennzahlen dargestellt.
| Reiter: Effizienz-Laufzeiten-Diagramm: |  | Das Effizienz-Leufzeiten-Diagramm stellt die Kennzahlen "Effizienzfaktor" und "Zeitplan-Kennzahl" aller Projekte des Programm visuell zur Verfügung.
So kann die Wirtschaflichkeit (Effizienz) der Einzelprojekte auf der Y-Achse und der zeitliche Verzug bzw. Vorlauf (X-Achse) auf einen Blick erkannt werden.
| Reiter: Meilenstein-Trend-Analyse |  | Meilenstein-Trend-Diagramm, Meilensteine werden je Berichtszeitpunt eingetragen bzw. prognostiziert, das Diagramm kann in den PPT-Bericht übernommen werden.
| Reiter: Kosten-Trend-Analyse: |  | Kosten-Trend-Diagramm, die über die Earned Value Analyse berechnete Kostenprogrose wird je Berichtszeitpunt errechnet und in dem Diagramm visuelle fortgeschrieben, das Diagramm kann in den PPT-Bericht übernommen werden.
Grundlage für beide Trendanalysen bildet das Rechenwerk der Earned Value Analyse (Reiter 2).
| Reiter: Aktueller Monatsbericht April: |  | Aktueller Monatsbericht, hier Beispiel April.
| Reiter: Monatsbericht März: |  | Beispielbericht März
| Reiter: Monatsbericht Februar: |  | Beispielbericht Februar
| Reiter: Monatsbericht Januar: |  | Beispielbericht Januar.
| Reiter: Zeitplan-Kennzahl: |  | Hilfstabelle für die Visualisierung der Zeitplankennzahl.
| Reiter: Effizienzfaktor: |  | Hilfstabelle für die Visualisierung des Effizienzfaktors.
| Reiter: Kostenplan-Kennzahl: |  | Hilfstabelle für die Visualisierung der Kostenplan-Kennzahl.
| Reiter: Hilfstabelle: Fertigstellungsgrag-Ist: |  | Visuelle Anzeigeinstrumente für den Ist-Fertigstellungswert.
| Reiter: Hilfstabelle: Fertigstellungsgrag-Soll: |  | Visuelle Anzeigeinstrumente für den Soll-Fertigstellungswert.
| Reiter: Hilfstabelle: Fertigstellungsgrag-Plan: |  | Visuelle Anzeigeinstrumente für den Plan-Fertigstellungswert.
Bearbeitungshinweise
|  | Eingabefeld | Felder für die Eingabe von Daten.
|  | Auswahlfeld | Hier wird eine mögliche Auswahl von Vorgegebenen Einträgen möglich.
|  | Hilfsberechnungen | Spalten zur Hilfsberechnung.
|  | Berechnungsfeld | Hier werden Berechnungen durchgeführt. Keine Dateneingabe vornehmen bzw. möglich.
|  | Verknüpfung | Hier werden Daten / Texte dargestellt, die von anderer Stelle geholt werden.
Bearbeitung im Projektverlauf / Methodisches Vorgehen
In der Programmanbahnung / Initialisierungsphase wird diese Vorlage nicht benötigt. Sobald erste Arbeitspakete im Programm-Management vorliegen oder erste Projekte gestartet sind, setzt das Controlling ein.
In der Programmklärungsphase / Projektdefinitionsphase kann es je nach Aufwand der zu leistenden Arbeiten in der Definitionsphase erforderlich sein, ein Controlling aufzubauen.
In der Programmplanungsphase ist das Programm-Controlling aufzusetzen und alle Fragen zu klären, wie das Programm-Controlling erfolgen soll.
In der Programm-Umsetzung / Durchführung wird das Programm-Controlling in einem definierten Rhythmus durchgeführt.
In der Programmabschlussphase bildet das Programm-Controlling die Grundlage für die Nachkalkulation und den Programmabschluss.
Bearbeitungshinweise zu MS-Office
Die Graphiken und Informationen in dieser Ecxel-Datei werden im Rahmen des Portfolio-Management in einem zu definierenden Rhythmus an das Portfolio-Bord bzw. das verantwortliche Management berichtet.
Hierzu kann die Vorlage Portfolio-Statusbericht genutzt werden.
Die Graphiken und Informationen wurden als Graphiken in die PPT-Datei kopiert. Dies ist der technisch einfachste Weg.
Sie können auch die Verknüpfungsfunktionen von MS-Office nutzen, sodass die Graphiken und Informationen in der PPT-Datei immer auf einem aktuellen Stand sind.
Hierzu sind aber besondere MS-Office-Kenntnisse erforderlich und besondere technische Voraussetzungen zu schaffen.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Programmname: |  | Entwicklung DB2
Programmnummer: |  | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Programmstammdaten erweitert werden.
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 1.0 | 2017-04-01 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Freigabe
Version 1.1 | 2017-05-01 | Dietmar Müller | Dokument mit aktuellen Daten fortgeschrieben. | Entwurf

## Effizienz-Laufzeiten-Diagramm
Effizienz-Laufzeiten-Diagramm
Programmname: | Entwicklung DB2
Programmnummer: | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Programmstammdaten erweitert werden.
Zeitplan-Kennzahl >100% = zeitlich voraus, <100% = zeitlich verzögert
Effizienz >100% = wirtschaftlicher, <100% unwirtschaftlicher

## Meilenstein-Trend-Analyse
Meilenstein-Trend-Analyse
Programmname: |  | Entwicklung DB2
Programmnummer: |  | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Programmstammdaten erweitert werden.
Berichtszeitpunkt | Datum | Meilenstein 1 | Meilenstein 2 | Meilenstein 3 | Meilenstein 4 | Meilenstein 5 | Meilenstein 6
Projektstart | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-05-20 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Januar | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 2018-05-20 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Februar | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 2018-06-10 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht März | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht April | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Mai | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Juni | 2018-07-01 |  |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Juli | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
Bericht August | 2018-09-01
Bericht September | 2018-10-01
Bericht Oktober | 2018-11-01
Bericht November | 2018-12-01
Projektende | 2019-01-01
Berichtszeitpunkte
Meilensteine über die Projektlaufzeit

## Kosten-Trend-Analyse
Kosten-Trend-Analyse
Programmname: |  | Entwicklung DB2
Programmnummer: |  | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Programmstammdaten erweitert werden.
Tabelle | Datum | Plankosten PKG | IST-Kosten aktuell | Fertigstellungs-wert aktuell | Schätzwert der Gesamtkosten linear | Schätzwert der Gesamtkosten additiv
Projektstart | 2018-01-01 | 28600000 | 0 | 0 | 28600000 | 28600000
Bericht Januar | 2018-02-01 | 28600000 | 4616500 | 4890500 | 26997628.0544 | 28326000
Bericht Februar | 2018-03-01 | 28600000 | 9030000 | 7860000 | 32857251.9084 | 29770000
Bericht März | 2018-04-01 | 28600000 | 12290000 | 11547500 | 30438969.4739 | 29342500
Bericht April | 2018-05-01 | 28600000
Bericht Mai | 2018-06-01 | 28600000
Bericht Juni | 2018-07-01 | 28600000
Bericht Juli | 2018-08-01 | 28600000
Bericht August | 2018-09-01 | 28600000
Bericht September | 2018-10-01 | 28600000
Bericht Oktober | 2018-11-01 | 28600000
Bericht November | 2018-12-01 | 28600000
Projektende | 2019-01-01 | 28600000
Projektlaufzeit
Kostenentwicklung / Kostenprognose

## Programmbericht 2018-03
Programmstatus: Februar
Programmname: |  | Entwicklung DB2
Programmnummer: |  | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Stammdaten erweitert werden.
Programm | PGK | PK | AIK | FGRist | Anteil | Gesamt | FGRplan | FGRsoll | AFW | ZK | EF | KK | PA | KA | GKA | SGKlin | SGKadd
Projekte des Programms | Plankosten | Plankosten Stichtag | Aktuelle Ist-Kosten | Aktueller ist Fertigstellungsgrad | Anteil des Projektes am Programmgudget | Anteil FGR am Gesamtfortschritt | Aktueller Plan-Fertigstellungsgrad | Aktueller Soll-Fertigstellungsgrad | Aktueller Fertigstellungswert | Zeitplankennzahl | Effizienzfaktor | Kostenplan-Kennzahl | Zeitliche Planabweichung | Kostenabweichung | Erwartete Gesamtkostenabweichung | Schätzwert Gesamtkosten linear | Schätzwert Gesamtkosten additiv
Programm | PGK | PK | AIK | FGRist | Anteil | Gesamt | FGRplan | FGRsoll | AFW | ZK | EF | KK | PA | KA | GKA | SGKlin | SGKadd
CRM-Einführung | 1000000 | 800000 | 700000 | 60% | 3.497% | 2.098% | 80% | 70% | 600000 | 75% | 85.71% | 87.5% | -200000 | -100000 | -133333.3333 | 1166666.6667 | 1100000
PGA-Entwicklung | 2000000 | 1000000 | 950000 | 30% | 6.993% | 2.098% | 50% | 47.5% | 600000 | 60% | 63.16% | 95% | -400000 | -350000 | -758333.3333 | 3166666.6667 | 2350000
Anbau-Süd | 4000000 | 600000 | 700000 | 12% | 13.99% | 1.678% | 15% | 17.5% | 480000 | 80% | 68.57% | 116.7% | -120000 | -220000 | -1026666.6667 | 5833333.3333 | 4220000
Anbau-Ost | 7000000 | 3000000 | 3600000 | 55% | 24.48% | 13.46% | 42.86% | 51.43% | 3850000 | 128.3% | 106.9% | 120% | 850000 | 250000 | 352272.7273 | 6545454.5455 | 6750000
Umsetzung ICB4 | 800000 | 500000 | 450000 | 40% | 2.797% | 1.119% | 62.5% | 56.25% | 320000 | 64% | 71.11% | 90% | -180000 | -130000 | -227500 | 1125000 | 930000
Neue-Fahrzeuge | 50000 | 40000 | 30000 | 45% | 0.1748% | 0.07867% | 80% | 60% | 22500 | 56.25% | 75% | 75% | -17500 | -7500 | -12083.3333 | 66666.6667 | 57500
Ankauf-CRX | 250000 | 250000 | 360000 | 80% | 0.8741% | 0.6993% | 100% | 144% | 200000 | 80% | 55.56% | 144% | -50000 | -160000 | -180000 | 450000 | 410000
Büroeinrichtung | 2500000 | 1000000 | 1200000 | 55% | 8.741% | 4.808% | 40% | 48% | 1375000 | 137.5% | 114.6% | 120% | 375000 | 175000 | 246590.9091 | 2181818.1818 | 2325000
IT-Infrastruktur | 4000000 | 600000 | 700000 | 15% | 13.99% | 2.098% | 15% | 17.5% | 600000 | 100% | 85.71% | 116.7% | 0 | -100000 | -383333.3333 | 4666666.6667 | 4100000
X-Kampagne | 7000000 | 3000000 | 3600000 | 50% | 24.48% | 12.24% | 42.86% | 51.43% | 3500000 | 116.7% | 97.22% | 120% | 500000 | -100000 | -150000 | 7200000 | 7100000
Ergebnis | 28600000 | 10790000 | 12290000 | 40.38% | 100% | 40.38% | 37.73% | 42.97% | 11547500 | 107% | 93.96% | 113.9% | 757500 | -742500 | -2272386.3636 | 30438969.4739 | 29342500
PGK | Plangesamtkosten: |  | 28600000 | [5 empty] | FGR-ist | Ist Gesamtfortschrittsgrad |  |  | 40.38% |  | Ist-Fertigstellungsgrad
PK | Plankosten zum Stichtag: |  | 10790000 | [5 empty] | FGR-plan | Plan Gesamtfortschrittsgrad |  |  | 37.73%
AIK | Aktuelle Istkosten: |  | 12290000 | [5 empty] | FGR-soll | Soll-Gesamtfortschrittsgrad |  |  | 42.97%
ZK | Zeitplan-Kennzahl: |  | 107% | [5 empty] | PA | Planabweichung |  |  | 757500
EF | Effizienzfaktor: |  | 93.96% | [5 empty] | KA | Kostenabweichung |  |  | -742500
KK | Kostenplan-Kennzahl: |  | 113.9%
[5 empty] | Gesamt-Effizienz |  |  |  | Gesamt-Zeitplan-Kennzahl |  |  | Gesamt-Kostenplan-Kennzahl
SGK-lin | Schätzwert der Gesamtkosten linear |  | 30438969.4739
SGK-add | Schätzwert der Gesamtkosten additiv |  | 29342500
GKA | Erwartete Gesamtkostenabweichung |  | -2272386.3636

## Programmbericht 2018-02
Programmstatus: Februar
Programmname: |  | Entwicklung DB2
Programmnummer: |  | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Stammdaten erweitert werden.
Programm | PGK | PK | AIK | FGRist | Anteil | Gesamt | FGRplan | FGRsoll | AFW | ZK | EF | KK | PA | KA | GKA | SGKlin | SGKadd
Projekte des Programms | Plankosten | Plankosten Stichtag | Aktuelle Ist-Kosten | Aktueller ist Fertigstellungsgrad | Anteil des Projektes am Programmgudget | Anteil FGR am Gesamtfortschritt | Aktueller Plan-Fertigstellungsgrad | Aktueller Soll-Fertigstellungsgrad | Aktueller Fertigstellungswert | Zeitplankennzahl | Effizienzfaktor | Kostenplan-Kennzahl | Zeitliche Planabweichung | Kostenabweichung | Erwartete Gesamtkostenabweichung | Schätzwert Gesamtkosten linear | Schätzwert Gesamtkosten additiv
Programm | PGK | PK | AIK | FGRist | Anteil | Gesamt | FGRplan | FGRsoll | AFW | ZK | EF | KK | PA | KA | GKA | SGKlin | SGKadd
CRM-Einführung | 1000000 | 600000 | 450000 | 50% | 3.497% | 1.748% | 60% | 45% | 500000 | 83.33% | 111.1% | 75% | -100000 | 50000 | 75000 | 900000 | 950000
PGA-Entwicklung | 2000000 | 700000 | 600000 | 25% | 6.993% | 1.748% | 35% | 30% | 500000 | 71.43% | 83.33% | 85.71% | -200000 | -100000 | -250000 | 2400000 | 2100000
Anbau-Süd | 4000000 | 400000 | 350000 | 10% | 13.99% | 1.399% | 10% | 8.75% | 400000 | 100% | 114.3% | 87.5% | 0 | 50000 | 275000 | 3500000 | 3950000
Anbau-Ost | 7000000 | 2200000 | 2000000 | 40% | 24.48% | 9.79% | 31.43% | 28.57% | 2800000 | 127.3% | 140% | 90.91% | 600000 | 800000 | 1400000 | 5000000 | 6200000
Umsetzung ICB4 | 800000 | 250000 | 250000 | 30% | 2.797% | 0.8392% | 31.25% | 31.25% | 240000 | 96% | 96% | 100% | -10000 | -10000 | -21666.6667 | 833333.3333 | 810000
Neue-Fahrzeuge | 50000 | 40000 | 30000 | 40% | 0.1748% | 0.06993% | 80% | 60% | 20000 | 50% | 66.67% | 75% | -20000 | -10000 | -17500 | 75000 | 60000
Ankauf-CRX | 250000 | 200000 | 250000 | 60% | 0.8741% | 0.5245% | 80% | 100% | 150000 | 75% | 60% | 125% | -50000 | -100000 | -133333.3333 | 416666.6667 | 350000
Büroeinrichtung | 2500000 | 1000000 | 1200000 | 30% | 8.741% | 2.622% | 40% | 48% | 750000 | 75% | 62.5% | 120% | -250000 | -450000 | -975000 | 4000000 | 2950000
IT-Infrastruktur | 4000000 | 400000 | 300000 | 10% | 13.99% | 1.399% | 10% | 7.5% | 400000 | 100% | 133.3% | 75% | 0 | 100000 | 550000 | 3000000 | 3900000
X-Kampagne | 7000000 | 3000000 | 3600000 | 30% | 24.48% | 7.343% | 42.86% | 51.43% | 2100000 | 70% | 58.33% | 120% | -900000 | -1500000 | -3250000 | 12000000 | 8500000
Ergebnis | 28600000 | 8790000 | 9030000 | 27.48% | 100% | 27.48% | 30.73% | 31.57% | 7860000 | 89.42% | 87.04% | 102.7% | -930000 | -1170000 | -2347500 | 32857251.9084 | 29770000
PGK | Plangesamtkosten: |  | 28600000 | [5 empty] | FGR-ist | Ist Gesamtfortschrittsgrad |  |  | 27.48%
PK | Plankosten zum Stichtag: |  | 8790000 | [5 empty] | FGR-plan | Plan Gesamtfortschrittsgrad |  |  | 30.73%
AIK | Aktuelle Istkosten: |  | 9030000 | [5 empty] | FGR-soll | Soll-Gesamtfortschrittsgrad |  |  | 31.57%
ZK | Zeitplan-Kennzahl: |  | 89.42% | [5 empty] | PA | Planabweichung |  |  | -930000
EF | Effizienzfaktor: |  | 87.04% | [5 empty] | KA | Kostenabweichung |  |  | -1170000
KK | Kostenplan-Kennzahl: |  | 102.7%
SGK-lin | Schätzwert der Gesamtkosten linear |  | 32857251.9084
SGK-add | Schätzwert der Gesamtkosten additiv |  | 29770000
GKA | Erwartete Gesamtkostenabweichung |  | -2347500 |  | Gesamt-Effizienz |  |  |  |  | Gesamt-Zeitplan-Kennzahl |  |  |  |  | Gesamt-Kostenplan-Kennzahl

## Programmbericht 2018-01
Programmstatus: Januar
Programmname: |  | Entwicklung DB2
Programmnummer: |  | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Stammdaten erweitert werden.
Programm | PGK | PK | AIK | FGRist | Anteil | Gesamt | FGRplan | FGRsoll | AFW | ZK | EF | KK | PA | KA | GKA | SGKlin | SGKadd
Projekte des Programms | Plankosten | Plankosten Stichtag | Aktuelle Ist-Kosten | Aktueller ist Fertigstellungsgrad | Anteil des Projektes am Programmgudget | Anteil FGR am Gesamtfortschritt | Aktueller Plan-Fertigstellungsgrad | Aktueller Soll-Fertigstellungsgrad | Aktueller Fertigstellungswert | Zeitplankennzahl | Effizienzfaktor | Kostenplan-Kennzahl | Zeitliche Planabweichung | Kostenabweichung | Erwartete Gesamtkostenabweichung | Schätzwert Gesamtkosten linear | Schätzwert Gesamtkosten additiv
Programm | PGK | PK | AIK | FGRist | Anteil | Gesamt | FGRplan | FGRsoll | AFW | ZK | EF | KK | PA | KA | GKA | SGKlin | SGKadd
CRM-Einführung | 1000000 | 400000 | 350000 | 20% | 3.497% | 0.6993% | 40% | 35% | 200000 | 50% | 57.14% | 87.5% | -200000 | -150000 | -450000 | 1750000 | 1150000
PGA-Entwicklung | 2000000 | 500000 | 450000 | 20% | 6.993% | 1.399% | 25% | 22.5% | 400000 | 80% | 88.89% | 90% | -100000 | -50000 | -150000 | 2250000 | 2050000
Anbau-Süd | 4000000 | 300000 | 286000 | 8% | 13.99% | 1.119% | 7.5% | 7.15% | 320000 | 106.7% | 111.9% | 95.33% | 20000 | 34000 | 229500 | 3575000 | 3966000
Anbau-Ost | 7000000 | 1000000 | 890000 | 25% | 24.48% | 6.119% | 14.29% | 12.71% | 1750000 | 175% | 196.6% | 89% | 750000 | 860000 | 2150000 | 3560000 | 6140000
Umsetzung ICB4 | 800000 | 200000 | 180000 | 21% | 2.797% | 0.5874% | 25% | 22.5% | 168000 | 84% | 93.33% | 90% | -32000 | -12000 | -34571.4286 | 857142.8571 | 812000
Neue-Fahrzeuge | 50000 | 20000 | 30000 | 35% | 0.1748% | 0.06119% | 40% | 60% | 17500 | 87.5% | 58.33% | 150% | -2500 | -12500 | -24107.1429 | 85714.2857 | 62500
Ankauf-CRX | 250000 | 200000 | 180000 | 50% | 0.8741% | 0.4371% | 80% | 72% | 125000 | 62.5% | 69.44% | 90% | -75000 | -55000 | -82500 | 360000 | 305000
Büroeinrichtung | 2500000 | 600000 | 600500 | 18% | 8.741% | 1.573% | 24% | 24.02% | 450000 | 75% | 74.94% | 100.1% | -150000 | -150500 | -493305.5556 | 3336111.1111 | 2650500
IT-Infrastruktur | 4000000 | 200000 | 250000 | 5% | 13.99% | 0.6993% | 5% | 6.25% | 200000 | 100% | 80% | 125% | 0 | -50000 | -525000 | 5000000 | 4050000
X-Kampagne | 7000000 | 1500000 | 1400000 | 18% | 24.48% | 4.406% | 21.43% | 20% | 1260000 | 84% | 90% | 93.33% | -240000 | -140000 | -458888.8889 | 7777777.7778 | 7140000
Ergebnis | 28600000 | 4920000 | 4616500 | 17.1% | 100% | 17.1% | 17.2% | 16.14% | 4890500 | 99.4% | 105.9% | 93.83% | -29500 | 274000 | 161126.9841 | 26997628.0544 | 28326000
PGK | Plangesamtkosten: |  | 28600000 | [5 empty] | FGR-ist | Ist Gesamtfortschrittsgrad |  |  | 17.1%
PK | Plankosten zum Stichtag: |  | 4920000 | [5 empty] | FGR-plan | Plan Gesamtfortschrittsgrad |  |  | 17.2%
AIK | Aktuelle Istkosten: |  | 4616500 | [5 empty] | FGR-soll | Soll-Gesamtfortschrittsgrad |  |  | 16.14%
ZK | Zeitplan-Kennzahl: |  | 99.4% | [5 empty] | PA | Planabweichung |  |  | -29500
EF | Effizienzfaktor: |  | 105.9% | [5 empty] | KA | Kostenabweichung |  |  | 274000
KK | Kostenplan-Kennzahl: |  | 93.83%
SGK-lin | Schätzwert der Gesamtkosten linear |  | 26997628.0544
SGK-add | Schätzwert der Gesamtkosten additiv |  | 28326000
GKA | Erwartete Gesamtkostenabweichung |  | 161126.9841

## Gesamt-Effizienz
Gesamt-Effizienz |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 93.9585
Mindesterwartung | 95 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 30
Überpropotional | 80
Maximum | 100

## Gesamt-Zeitplan-Kennzahl
Gesamt-Zeitplan-Kennzahl |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 107.0204
Mindesterwartung | 95 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 30
Überpropotional | 80
Maximum | 100

## Gesamt-Kostenplan-Kennzahl
Gesamt-Kostenplan-Kennzahl |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 113.9018
Mindesterwartung | 88 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 20
Überpropotional | 60
Maximum | 85

## Hilfstabelle FGR-Ist
Ist-Fortschrittsgrad
40.3759

## Hilfstabelle FGR-Soll
Soll-Fortschrittsgrad
42.972

## Hilfstabelle FGR-Plan
Plan-Fortschrittsgrad
37.7273

## Hilfsberechnung
Position | Rot | Orange | Gelb | Grün | Summe
1 | 100 |  |  |  | 100
2 | 100 |  |  |  | 100 | In Summe müssen pro Zeile immer 100 resultieren
3 | 100 |  |  |  | 100
4 | 100 |  |  |  | 100
5 | 100 |  |  |  | 100
6 | 100 |  |  |  | 100
7 | 30 | 70 |  |  | 100
8 | 30 | 70 |  |  | 100
9 | 30 | 10 | 60 |  | 100
10 | 30 | 10 | 60 |  | 100
11 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
12 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
13 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
14 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
15 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
16 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
17 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
18 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
19 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
20 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100