## Slide 1: Monatsbericht: Programmname
Auftraggeber:
Haupt-Programm-Zielsetzung:
Meilensteine:
Hauptzielsetzung aus Programmauftrag
Plangesamtkosten:
Plankosten zum Stichtag:
Aktuelle Istkosten:
Schätzwert der Gesamtkosten linear:
Schätzwert der Gesamtkosten additiv:
Erwartete Gesamtkostenabweichung:
Xxxxx
Beteiligte Organisationen /Bereiche.
X, Y, Z
Programmleiter:
Xxxxx
Starttermin:
xx.yy.zz
Umsetzung bis:
xx.yy.zz
Bearbeitungsstatus:
In Arbeit
offen, in Arbeit,
zurückgestellt, erledigt
Xxxxx
Programmstatus gesamt:
Im Plan, bis heute keine größeren Schwierigkeiten
Programmnummer:
Abhängigkeit zu anderen
Programmen und Projekten:
XX
Berichtszeitraum:
Januar 20xx
Intern: - Berichtszeitraum: - Gesamt:
Extern: - Berichtszeitraum:
- Gesamt:
Sachkosten: - Berichtszeitraum:
- Gesamt:
- 180 PT - 870 PT
- 60 PT
- 300 PT
60 T €
400 T €
Arbeitsaufwände PMO: IST PLAN
- 2.200 PT
- 2.500 PT
8.000 T€
28.600.000 €
10.790.000 €
12.290.000 €
30.438.969 €
29.342.500 €
- 2.272.386 €

## Slide 2: Monatsbericht: Programmname
Wesentliche erreichte Ergebnisse
Wesentliche erwartete Ergebnisse bis zum nächsten Berichtszeitpunkt
Xxxx
Xxxx

## Slide 3: Kritische Punkte: Programmname
Kritische Punkte |  | Auswirkung | Maßnahme | Verant-wortlich | Status Maßnahme
1. |  |  |  |  | 
2. |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  | 
4. |  |  |  |  | 
Entscheidungs-bedarf |  | Situation | Maßnahme | Verant-wortlich | Status Maßnahme
1. | ohne |  |  |  | 
2. |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  | 
Gibt es kritische Punkte / Schwierigkeiten oder allg. Situationen, die Ihren Fortschritt behindern?
Worauf hat das Auswirkungen? Auf das Ergebnis, auf Termine oder steht Ihnen zu wenig Zeit zur Verfügung?
Gesamtsituation, z. B. „grün“, weil…
  Inhalt „grün“, weil…
  Zeit „grün“, weil…
  Ressourcen „rot“, weil…
Gesamt Ergebnis Termine Ressourcen Kosten
=

## Slide 4: Monatsbericht: Programmname
Wirtschaftlichkeits- / Laufzeiten-Diagramm
Gesamt-Effizienz
Zeitliche Gesamtabweichung
Die Gesamteffizienz liegt mit 94% in einem guten Bereich, da die hochbudgetierten Projekte überwiegend eine positive Effizienzabweichung haben.
Die Zeitliche Gesamtabweichung liegt mit 107% vor dem Plan, obwohl die meisten Projekte des Programms zeitlich zurück liegen. Dies erklärt sich auch aus dem Umstand, dass die hoch budgettierten Projekte zeitlich vor dem Plan liegen.
Hinweise:

## Slide 5: Monatsbericht: Programmname
Prognostizierte Kostenentwicklung - Kostentrend
Gesamt-Effizienz
Kostenplan-Kennzahl
Planabweichung
Kostenabweichung
757.500 €
- 742.500 €
Aktuelle Ist-Gesamtkosten
12.290.000 €
Aktueller Fertigstellungswert
11.547.500 €

## Slide 6: Monatsbericht: Programmname
Meilenstein-Trend-Analyse
Zeitplan-Kennzahl
Ist Fortschrittsgrad
Plan-Fortschrittsgrad
Soll-Fortschrittsgrad
40%
43%
38%

## Slide 7: Bei Bedarf: Projekte-Liste
Projekte |  | Plan-Daten | Ist-Daten | Entscheidungsbedarf | Ampelstatus
1. |  | Information aus Programm-Controlling | Information aus Programm-Controlling |  | 
2. |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  | 
4. |  |  |  |  | 
5. |  |  |  |  | 
6. |  |  |  |  | 
7. |  |  |  |  | 
8. |  |  |  |  | 
9. |  |  |  |  | 
10. |  |  |  |  | 
11. |  |  |  |  | 
12. |  |  |  |  | 
13. |  |  |  |  | 
14. |  |  |  |  |