## Bearbeitungshinweise
Name der Vorlage: |  | Projekt-, Programm-Portfolio
Beschreibung / Kurzbeschreibung:
| Zweck der Vorlage: |  | Diese Vorlage bietet eine Zusammenfassung aller identifizierten, definierten, geplanten, genehmigten und laufenden Projekte und Programme eines Unternehmens, einer Organisation, einer Organisationseinheit oder eines Geschäftsbereiches.
| Reiter: Änderungshistorie: |  | Hier wird die Änderungshistorie zum Dokument abgebildet.
| Reiter: Earned Value Analyse: |  | Hier ist die Earned Value Analyse mit allen Kennzahlen dargestellt.
| Reiter: Projekt-Portfolio: |  | Projektbasisdaten: Name, Nummer, Auftraggeber, Projekt- / Programm-Leiter, Organisationseinheit; diese können um Elemente aus den Projektstammdaten ergänzt werden.
Strategische Einordnung: Projekt- / Programm-Art, Projekt- / Programm-Klassifikation (A,B,C, …), Projekt- / Programm-Priorität (1..n), Projektphase, Projekt- / Genehmigungs-Status.
Plan-Daten: Plan-Gesamtkosten, Plan-Gesamtaufwand, Plankosten und Plan-Aufwand für das laufende Jahr, Fertigstellungstermin, Verfügbare Jahreskapazität; diese Daten können aus den Plandaten ergänzt werden.
Ist-Daten zu jedem Projekt / Programm: Aktuelle Ist-Kosten, aktueller Ist-Aufwand, Plankosten zum Stichtag, Aktueller Fertigstellungswert, Berechnete Kennzahlen aus der Earned-Value-Analyse, Effizienzfaktor, Zeitplan-Kennzahl, Kostenplan-Kennzahl, weitere Statusinformationen.
Ist-Daten in Bezug auf das Gesamt-Portfolio: Portfolio-Gesamt-Effizienz, Zeitliche Gesamtabweichung des Portfolios, Kosten-Gesamtabweichung, Ressourcen-Gesamtbelastung, Verfügbare Jahreskapazität.
| Reiter: Projekt-Portfolio: |  | Hier wird die Projektlandschaft in einem Eisenhower-Diagramm (Wichtigkeit / Dringlichkeit) dargestellt. Y-Achse = Projekt-Klassifikation, X-Achse = Projekt-Priorität.
| Reiter: Effizienz-Laufzeiten-Diagramm: |  | Das Effizienz-Laufzeiten-Diagramm stellt die Kennzahlen "Effizienzfaktor" und "Zeitplan-Kennzahl" aller Projekte und Programme visuell zur Verfügung.
| Reiter: Gesamt-Effizienz: |  | Hilfstabelle zur Visualisierung der Gesamt-Effizienz. Die Graphik kann in Berichte, z. B. MS-Word oder MS-PPT, übertragen werden.
| Reiter: Gesamt-Zeitplan-Kennzahl: |  | Hilfstabelle zur Visualisierung der Gesamt-Zeitplan-Kennzahl. Die Graphik kann in Berichte, z. B. MS-Word oder MS-PPT, übertragen werden.
| Reiter: Gesamt-Kostenplan-Kennzahl: |  | Hilfstabelle zur Visualisierung der Gesamt-Kostenplan-Kennzahl. Die Graphik kann in Berichte, z. B. MS-Word oder MS-PPT, übertragen werden.
| Reiter: Ressourcenbelastung: |  | Hilfstabelle zur Visualisierung der Gesamt-Ressourcenbelastung. Die Graphik kann in Berichte, z. B. MS-Word oder MS-PPT, übertragen werden.
| Reiter: Hilfstabelle: |  | Hilfstabelle zur Berechnung der Darstellung des Effizienz-Laufzeiten-Diagramms.
Bearbeitungshinweise:
|  | Eingabefeld | Felder für die Eingabe von Daten.
|  | Auswahlfeld | Hier wird eine mögliche Auswahl von vorgegebenen Einträgen möglich.
|  | Hilfsberechnungen | Spalten zur Hilfsberechnung.
|  | Berechnungsfeld | Hier werden Berechnungen durchgeführt. Keine Dateneingabe vornehmen bzw. möglich.
|  | Verknüpfung | Hier werden Daten / Texte dargestellt,
die von anderer Stelle geholt werden.
Bearbeitung im Projektverlauf / Methodisches Vorgehen:
In der Projektanbahnungsphase / Initialisierungsphase werden Projekt-Ideen, Projekt-Anträge erfasst und strategisch eingeordnet. Nach ausreichender Klärung werden die Projekte / Programme für die weitere Bearbeitung freigegeben.
Das Projekt-Portfolio wird in einer zu definierenden Rhythmik über ein zu schaffendes Berichtswesen aktualisiert. Hieraus können an das verantwortliche Management und ggf. an sonstige Stakeholder Berichte abgeleitet werden.
Bearbeitungshinweise zu MS-Office:
Die Graphiken und Informationen in dieser Ecxel-Datei werden im Rahmen des Portfolio-Management in einem zu definierenden Rhythmus an das Portfolio-Bord bzw. das verantwortliche Management berichtet.
Hierzu kann die Vorlage Portfolio-Statusbericht genutzt werden.
Die Graphiken und Informationen wurden als Graphiken in die PPT-Datei kopiert. Dies ist der technisch einfachste Weg.
Sie können auch die Verknüpfungsfunktionen von MS-Office nutzen, sodass die Graphiken und Informationen in der PPT-Datei immer auf einem aktuellen Stand sind.
Hierzu sind aber besondere MS-Office-Kenntnisse erforderlich und besondere technische Voraussetzungen zu schaffen.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Programmname: |  | Entwicklung DB2
Programmnummer: |  | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Programmstammdaten erweitert werden.
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 1.0 | 2017-04-01 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Freigabe
Version 1.1 | 2017-05-01 | Dietmar Müller | Dokument mit aktuellen Daten fortgeschrieben. | Entwurf

## Projekt-Portfolio
Projekt-, Programm-Portfolio
Projekt-Portfolio-Name: |  |  | Entwicklung DB2
Projekt-Portfolio-Nummer: |  |  | P2104.22.36.2020
Projekt-Portfolio-Manager: |  |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Stammdaten erweitert werden.
Basis-Informationen | [5 empty] | Strategische Einordnung |  |  |  |  | Plan-Daten |  |  |  |  | Ist-Daten | [8 empty] | Hilfstabellen für die
Visualisierung
Lauf.Nr. | Programm- / Projekt-Nummer | Programm- / Projektname | Auftraggeber | Programm- / Projekt-Leiter | Organisations-Einheit | Programm- / Projektart | Programm- / Projekt-Klasse | Programm- / Projekt-Priorität | Projekt-Phase | Genehmigungs- Status | Plan-Gesamtkosten | Plan-Gesamtkosten laufendes Jahr | Plan-Gesamt- Aufwand (PT) | Plan-Gesamt-Aufwand laufendes Jahr (PT) | Plan-Fertigstellungs- Termin | Aktuelle-Ist-Kosten | Aktueller Ist-Aufwand | Plankosten zum Stichtag | Aktueller- Fertigstellungsgrad | Aktueller- Fertigstellungswert | Effizienz-Faktor | Zeitplan-Kennzahl | Kostenplan-Kennzahl | Projekt- / Programm-Status | yWichtigkeit | Xpriorität
1 | Projekt00001 | CRM-Einführung | Auftraggeber01 | PL-Name | Entwicklung | IT-Projekt | A-Klasse | 4 | Abschluss | abgeschlossen | 1000000 | 1000000 | 8000 | 7000 | 2017-04-21 | 500000 | 6500 | 400000 | 45% | 450000 | 90% | 112.5% | 125% | OK | 3.8 | 3.55
2 | Projekt00002 | PGA-Entwicklung | Auftraggeber02 | PL-Name | Entwicklung | Investition | B-Klasse | 2 | Planung | genehmigt | 2500000 | 1000000 | 3000 | 800 | 2018-01-01 | 500000 | 2100 | 800000 | 18% | 450000 | 90% | 56.25% | 62.5% | gefährdend | 2.8 | 1.55
3 | Programm001 | Anbau-Süd | Auftraggeber03 | Prog.L-Name | GF | Investition | A-Klasse | 4 | Durchführung | genehmigt | 40000000 | 12000000 | 24000 | 7500 | 2019-01-01 | 6000000 | 7200 | 5000000 | 14% | 5600000 | 93.33% | 112% | 120% | OK | 3.6 | 3.55
4 | Projekt00013 | Anbau-Ost | Auftraggeber04 | PL-Name | GF | Investition | B-Klasse | 3 | Durchführung | genehmigt | 12000000 | 1400000 | 8000 | 900 | 2018-06-01 | 600000 | 920 | 800000 | 5% | 600000 | 100% | 75% | 75% | OK | 2.8 | 2.55
5 | Projekt00014 | Umsetzung ICB4 | Auftraggeber05 | PL-Name | GF | Organisation | B-Klasse | 4 | Durchführung | genehmigt | 8000000 | 1050000 | 500 | 60 | 2018-04-15 | 800000 | 520 | 700000 | 12% | 960000 | 120% | 137.1% | 114.3% | kritisch | 2.8 | 3.55
6 | Projekt00015 | Neue-Fahrzeuge | Auftraggeber06 | PL-Name | GF | Investition | B-Klasse | 3 | Definition | genehmigt | 6000000 | 4000000 | 8500 | 6000 | 2018-10-30 | 1200000 | 4500 | 1000000 | 19% | 1140000 | 95% | 114% | 120% | OK | 2.6 | 2.55
7 | Projekt00016 | Ankauf-CRX | Auftraggeber07 | PL-Name | GF | Investition | A-Klasse | 4 | Planung | genehmigt | 14000000 | 10000000 | 2000 | 1400 | 2019-12-12 | 2000000 | 1200 | 1800000 | 14% | 1960000 | 98% | 108.9% | 111.1% | OK | 3.4 | 3.55
8 | Projekt00021 | Büroeinrichtung | Auftraggeber08 | PL-Name | Vertrieb | Investition | C-Klasse | 3 | Durchführung | gestoppt | 200000 | 10000 | 450 | 20 | 2017-08-06 | 100000 | 300 | 120000 | 48% | 96000 | 96% | 80% | 83.33% | kritisch | 1.8 | 2.55
9 | Projekt00022 | IT-Infrastruktur | Auftraggeber09 | PL-Name | Vertrieb | IT-Projekt | D-Klasse | 4 | Durchführung | genehmigt | 800000 | 40000 | 600 | 10 | 2017-12-04 | 200000 | 200 | 140000 | 24% | 192000 | 96% | 137.1% | 142.9% | OK | 0.8 | 3.55
Ergebnis | [10 empty] | 84500000 | 30500000 | 55050 | 23690 |  | 11900000 | 23440 | 10760000 |  | 11448000 | 97.59% | 103.7% | 106%
Portfolio-Zusammenfassung |  |  |  |  | Portfolio-Gesamt-Effizienz in % |  |  | Zeitplan-Abweichung in % |  |  | Kosten-Abweichung in % |  |  | Ressourcen-Belastung in %
Gesamtbudget des Portfolios: |  |  | 84500000
Aktuelles Jahresbudget: |  |  | 30500000
Gesamt-Aufwand des Portfolios: |  |  | 55050
Aktueller Gesamtplan-Aufwand (PT): |  |  | 23690
Aktueller-Ist-Gesamt-Aufwand (PT): |  |  | 23440
Verfügbare Jahreskapazität (PT): |  |  | 22000
Ressourcen-Belastung: |  |  | 106.5%
Portfolio-Gesamt-Effizienz: |  |  | 97.59%
Portfolio-Zeitplan-Kennzahl: |  |  | 103.7%
Portfolio-Kostenplan-Kennzahl: |  |  | 106%

## Projekt-Portfolio-Darstellung
Projekt, Programm-Portfolio
Programmname: | Entwicklung DB2
Programmnummer: | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Programmstammdaten erweitert werden.

## Effizienz-Laufzeiten-Diagramm
Effinienz-Laufzeiten-Diagramm
Programmname: | Entwicklung DB2
Programmnummer: | P2104.22.36.2020
Programmtleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Programmstammdaten erweitert werden.
Projekt-Portfolio
Effizienz >100% = wirtschaftlicher, <100% unwirtschaftlicher
Zeitplan-Kennzahl >100% = zeitlich voraus, <100% = zeitlich verzögert

## Gesamt-Effizienz
Gesamteffizienz |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 97.5926
Mindesterwartung | 95 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 30
Überpropotional | 80
Maximum | 100

## Gesamt-Zeitplan-Kennzahl
Gesamt-Zeitplankennzahl |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 103.6583
Mindesterwartung | 95 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 30
Überpropotional | 80
Maximum | 100

## Gesamt-Kostenplan-Kennzahl
Gesamt-Kostenplan-Kennzahl |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 106.0097
Mindesterwartung | 88 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 20
Überpropotional | 60
Maximum | 85

## Ressourcen-Belastung
Ressourcenbelastung |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 106.5455
Mindesterwartung | 88 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 20
Überpropotional | 60
Maximum | 85

## Hilfsberechnung
Position | Rot | Orange | Gelb | Grün | Summe |  | Dringlichkeit | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16
1 | 100 |  |  |  | 100 |  | 1 | bar: D1 to D4
2 | 100 |  |  |  | 100 | In Summe müssen pro Zeile immer 100 resultieren | 2 | bar: D5 to D8
3 | 100 |  |  |  | 100 |  | 3 | bar: D9 to D12
4 | 100 |  |  |  | 100 |  | 4 | bar: D13 to D16
5 | 100 |  |  |  | 100
6 | 100 |  |  |  | 100
7 | 30 | 70 |  |  | 100 |  | Wichtigkeit | D1: WZ; D4: Unteres Feld -1 ist die maximale Anzahhl an Einträgen pro Portfolio-Feld
8 | 30 | 70 |  |  | 100 |  | A-Klasse | D1: 4; D4: 5
9 | 30 | 10 | 60 |  | 100 |  | B-Klasse | D1: 3
10 | 30 | 10 | 60 |  | 100 |  | C-Klasse | D1: 2
11 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100 |  | D-Klasse | bar: D1
12 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
13 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
14 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
15 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
16 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
17 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
18 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
19 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100
20 | 30 | 10 | 10 | 50 | 100