## Bearbeitungshinweise
Name der Vorlage: |  | Burn-Down- / Burn-Up-Chart
Beschreibung / Kurzbeschreibung:
| Zweck der Vorlage: |  | Diese Vorlage stellt Burn-Down- und Burn-Up-Charts zur Verfügung.
| Reiter: Änderungshistorie: |  | Hier wird die Änderungshistorie zum Dokument abgebildet.
| Reiter: Burn-Down-Chart (US): |  | Hier ist ein Burn-Down-Chart dargestellt, das für die Dimenstion Arbeit die Anzahl der User-Storys aufführt.
| Reiter: Burn-Up-Chart (US): |  | Hier ist ein Burn-Up-Chart dargestellt, das für die Dimenstion Arbeit die Anzahl der User-Storys aufführt.
| Reiter: Burn-Down-Chart (SP): |  | Hier ist ein Burn-Down-Chart dargestellt, das für die Dimenstion Arbeit die Anzahl der Story-Poins aufführt.
| Reiter: Burn-Up-Chart (SP): |  | Hier ist ein Burn-Up-Chart dargestellt, das für die Dimenstion Arbeit die Anzahl der Story-Poins aufführt.
Datenfelder:
| Gesamtanzahl User-Storys |  | Eingabefeld | Hier wird die Gesamtanzahl der User-Storys bzw. Story-Points eingetragen. Die Gesamtanzahl kann sich im Laufe des Projektes abhängig vom Redefinement des Product-Backlogs verändern.
| Gesamtanzahl realisierte User-Storys |  | Berechnungsfeld | Hier wird die jeweilige Gesamtanzahl der realisierten User-Story bzw. der bearbeiteten Story-Poins berechnet.
| Realisierte User-Storys im Sprint |  | Eingabefeld | Hier werden die jeweils im Sprint realisierten User-Storys bzw. Story-Points eingetragen.
| Berechnete Restmenge User-Storys |  | Berechnungsfeld | Hier wir die Restmenge an User-Storys bzw. Story-Points berechnet.
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) |  | Berechnungsfeld | Dies ist eine Kopie der berechneten Restmenge der User-Storys bzw. Story-Points, um den Verlauf darzustellen.
| Velocity im Sprint |  | Berechnungsfeld | Hier wird die Velocity berechnet. Die Velecity ist die "Geschwindigkeit" mit der die realisierten User-Storys bzw. Story-Point pro Sprint dargestellt werden.
| Durchschnittliche Velocity |  | Berechnungsfeld | Hier wird der Durchschnittswert der erreichen Velocity jeweils mit jedem neu hinzukommenden Sprint neu berechnet.
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  | Berechnungsfeld | Hier wird für jeden Sprint eine Prognose berechnet, wie viele Sprints zur Realisierung des Backlogs auf Basis der bisherigen Velocity notwendig sein werden.
Bearbeitungshinweise:
|  | Eingabefeld | Felder für die Eingabe von Daten.
|  | Auswahlfeld | Hier wird eine mögliche Auswahl von vorgegebenen Einträgen möglich.
|  | Hilfsberechnungen | Spalten zur Hilfsberechnung.
|  | Berechnungsfeld | Hier werden Berechnungen durchgeführt. Keine Dateneingabe vornehmen bzw. möglich.
|  | Verknüpfung | Hier werden Daten / Texte dargestellt, die von anderer Stelle geholt werden.
Bearbeitungshinweise zu MS-Office:
Die Anzahl der Sprints können in den Tabellen leicht gekürzt oder erweitert werden. Hier können einfach neue Spalten hinzugefügt werden.
Die Diagramme werden im Projekt, Sprint für Sprint weiter fortgeschrieben werden. Es sind deshalb immer nur am Ende des Sprints Daten einzufügen.
Reiter "Beispiel Status Sprint 6" zeicht dies. Hier sind nur die Daten bis zu Sprint 6 eingepflegt.
Die Graphiken Burn-Down- / Burn-Up-Charts können leicht in Berichte kopiert werden.
Die berechneten Kennzahlen zur Velocity oder zur Prognose der voraussichtlich benötigten Anzahl an Sprints können ebenso in Berichte übertragen werden.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 0.1 | 2023-03-12 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Entwurf
Version 0.2 | 2023-05-01 | Dietmar Müller | Dokument mit aktuellen Daten fortgeschrieben. | Entwurf

## Burn-Down-Chart (US)
Burn-Down-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart User-Story
| Anzahl Sprints |  | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer
| Bezeichnung Y-Achse | Anzahl User-Storys im Product-Backlog
| Gesamtanzahl User-Storys |  | Summe Backlogeinträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| Gesamtanzahl realisierte User-Storys |  |  | 9 | 20 | 28 | 37 | 46 | 54 | 65 | 75 | 81 | 83 | 91 | 94
| Realisierte User-Storys im Sprint |  | Realisierte User-Storys | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3
| Berechnete Restmenge User-Storys |  | Restmenge User-Storys | 91 | 80 | 72 | 63 | 54 | 56 | 45 | 35 | 29 | 27 | 19 | 16
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) |  | Verlauf User-Storys | 91 | 80 | 72 | 63 | 54 | 56 | 45 | 35 | 29 | 27 | 19 | 16
| Velocity im Sprint |  |  | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3
| Durchschnittliche Velocity |  |  | 9 | 10 | 9.3333 | 9.25 | 9.2 | 9 | 9.2857 | 9.375 | 9 | 8.3 | 8.2727 | 7.8333
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  |  | 11.1111 | 10 | 10.7143 | 10.8108 | 10.8696 | 12.2222 | 11.8462 | 11.7333 | 12.2222 | 13.253 | 13.2967 | 14.0426

## Burn-Up-Chart (US)
Burn-Up-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart User-Story
| Anzahl Sprints |  | Sprint-Nummer |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer
| Bezeichnung Y-Achse | Anzahl User-Storys im Product-Backlog
| Gesamtanzahl User-Storys |  |  | Summe Backlogeinträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| Gesamtanzahl realisierte User-Storys |  |  | Summe realisierte User-Storys | 9 | 20 | 28 | 37 | 46 | 54 | 65 | 75 | 81 | 83 | 91 | 94
| Realisierte User-Storys im Sprint |  |  | Realisierte User-Storys | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3
| Berechnete Restmenge User-Storys |  |  | Restmenge User-Storys | 91 | 80 | 72 | 63 | 59 | 56 | 45 | 35 | 29 | 27 | 19 | 16
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) |  |  | Verlauf User-Storys | 91 | 80 | 72 | 63 | 59 | 56 | 45 | 35 | 29 | 27 | 19 | 16
| Velocity im Sprint |  |  |  | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3
| Durchschnittliche Velocity |  |  |  | 9 | 10 | 9.3333 | 9.25 | 9.2 | 9 | 9.2857 | 9.375 | 9 | 8.3 | 8.2727 | 7.8333
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  |  |  | 11.1111 | 10 | 10.7143 | 10.8108 | 11.413 | 12.2222 | 11.8462 | 11.7333 | 12.2222 | 13.253 | 13.2967 | 14.0426

## Burn-Down-Chart (SP)
Burn-Down-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart Story-Points
| Anzahl Sprints |  | Sprint-Nummer |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer
| Bezeichnung Y-Achse | Anzahl Story-Poins im Product-Backlog
| Gesamtanzahl Story-Point |  |  | Summe Backlogeinträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| Gesamtanzahl realisierte Story-Point |  |  |  | 9 | 20 | 28 | 37 | 46 | 54 | 65 | 75 | 81 | 83 | 91 | 94
| Realisierte Story-Point im Sprint |  |  | Realisierte Story-Point | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3
| Berechnete Restmenge Story-Point |  |  | Restmenge Story-Point | 91 | 80 | 72 | 63 | 54 | 56 | 45 | 35 | 29 | 27 | 19 | 16
| Berechnete Restmenge Story-Point (Kopie) |  |  | Verlauf Story-Point | 91 | 80 | 72 | 63 | 54 | 56 | 45 | 35 | 29 | 27 | 19 | 16
| Velocity im Sprint |  |  |  | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3
| Durchschnittliche Velocity |  |  |  | 9 | 10 | 9.3333 | 9.25 | 9.2 | 9 | 9.2857 | 9.375 | 9 | 8.3 | 8.2727 | 7.8333
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  |  |  | 11.1111 | 10 | 10.7143 | 10.8108 | 10.8696 | 12.2222 | 11.8462 | 11.7333 | 12.2222 | 13.253 | 13.2967 | 14.0426

## Burn-Up-Chart (SP)
Burn-Up-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart Story-Points
| Anzahl Sprints |  | Sprint-Nummer |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer
| Bezeichnung Y-Achse | Anzahl Story-Poins im Product-Backlog
| Gesamtanzahl Story-Points |  |  | Summe Backlogeinträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| Gesamtanzahl realisierte Story-Points |  |  | Summe realisierte Story-Points | 9 | 20 | 28 | 37 | 46 | 54 | 65 | 75 | 81 | 83 | 91 | 94
| Realisierte Story-Pointsim Sprint |  |  | Realisierte Story-Points | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3
| Berechnete Restmenge Story-Points |  |  | Restmenge Story-Points | 91 | 80 | 72 | 63 | 59 | 56 | 45 | 35 | 29 | 27 | 19 | 16
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) |  |  | Verlauf Story-Points | 91 | 80 | 72 | 63 | 59 | 56 | 45 | 35 | 29 | 27 | 19 | 16
| Velocity im Sprint |  |  |  | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3
| Durchschnittliche Velocity |  |  |  | 9 | 10 | 9.3333 | 9.25 | 9.2 | 9 | 9.2857 | 9.375 | 9 | 8.3 | 8.2727 | 7.8333
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  |  |  | 11.1111 | 10 | 10.7143 | 10.8108 | 11.413 | 12.2222 | 11.8462 | 11.7333 | 12.2222 | 13.253 | 13.2967 | 14.0426

## Beispiel Status Sprint 6
Burn-Down-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart User-Story
| Anzahl Sprints |  | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer
| Bezeichnung Y-Achse | Anzahl User-Storys im Product-Backlog
| Gesamtanzahl User-Storys |  | Summe Backlogeinträge | 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 110
| Gesamtanzahl realisierte User-Storys |  |  | 1: 9; 2: 20; 3: 28; 4: 37; 5: 46; 6: 54
| Realisierte User-Storys im Sprint |  | Realisierte User-Storys | 1: 9; 2: 11; 3: 8; 4: 9; 5: 9; 6: 8
| Berechnete Restmenge User-Storys |  | Restmenge User-Storys | 1: 91; 2: 80; 3: 72; 4: 63; 5: 54; 6: 56
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) |  | Verlauf User-Storys | 1: 91; 2: 80; 3: 72; 4: 63; 5: 54; 6: 56
| Velocity im Sprint |  |  | 1: 9; 2: 11; 3: 8; 4: 9; 5: 9; 6: 8
| Durchschnittliche Velocity |  |  | 1: 9; 2: 10; 3: 9.3333; 4: 9.25; 5: 9.2; 6: 9
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  |  | 1: 11.1111; 2: 10; 3: 10.7143; 4: 10.8108; 5: 10.8696; 6: 12.2222