## Bearbeitungshinweise
Name der Vorlage: | Product-Backlog incl. KANBAN-Board und Visualisierung des Arbeitsfortschrittes über Burn-Down- und Burn-Up-Charts zum Projekt:
Agile Transformation für die Entwicklung und Einführung von Projekt- und Projekt-Portfolio-Management
Dieses Dokument stellt beispielhaft die Anwendung der Vorlage "Product-Backlog-Zweidimensional.xlsx" dar.
Bei dem dargestellten Beispiel handelt es sich um die Entwicklung und Einführung von Projekt- und Projekt-Portfolio-Management in einem agil gesteuerten Arbeitsmodus.
Es basiert auf den Ausführungen der Veröffentlichung "Projekt- und Multiprojektmanagement richtig aufbauen, Baukasten und Leitfaden zur Steuerung projektorientierter Organisationen" von Andreas Frick, 2. Auflage, Springer Verlag, Mai 2023.
Die aufgeführten Themen und Aufgaben entsprechen dem in der Veröffentlichung dargestellten Klärungsbedarf bei solchen Projekten.
In der praktischen Anwendung eines konkreten Projektes in einer konkreten Organistaion müssen die Themenfelder und Aufgaben angepasst werden.
Die Beschreibungen der einzelnen Reiter und Datenfelder entnehmen Sie bitte der Dokumentenvorlage "Product-Backlog-Zweidimensional.xlsx".

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 0.1 | 2023-03-12 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Entwurf
Version 0.2 | 2023-05-01 | Dietmar Müller | Dokument mit aktuellen Daten fortgeschrieben. | Entwurf

## Product-Backlog
Umfeldanalyse
Projektname: |  | Agile Transformation - Projekt zur Entwicklung und Einführung von Projekt- und Projekt-Portfoliomanagement in einem agilen Arbeitsmodus.
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Lauf. Nr. | EPIC-Nr. | Thema (EPIC) | User-Story-Nr. | Aufgabe (User-Story) | Story-Points | Priorität | Sprint Nr. | Status | Wer Als "Rollenbezeichnung" | Was möchte ich | Warum, wozu so dass, damit | Akzeptanzkriterien | Bemerkungen
1 | 1 | Auftragsklärung | 1 | Hintergründe und Motivation klären | 1 | 1 | 1 | fertig
2 | 1 | Auftragsklärung | 2 | Erfolgsfaktoren prüfen und Erfolgsbestimmung zur aktuellen Projektsituation | 1 | 1 | 1 | fertig
3 | 1 | Auftragsklärung | 3 | Systemabgrenzung vornehmen und beteiligte Organisationsbereiche bestimmen | 1 | 1 | 1 | fertig
4 | 1 | Auftragsklärung | 4 | Beteiligte und Betroffene ermitteln und Projektorganisation definieren | 1 | 1 | 1 | fertig
5 | 1 | Auftragsklärung | 5 | Motivation der Beteiligten und Betroffenen prüfen | 1 | 1 | 1 | fertig
6 | 1 | Auftragsklärung | 6 | Berufen der internen Projektleitung | 2 | 1 | 1 | fertig
7 | 1 | Auftragsklärung | 7 | Festlegungen zu den Mitgliedern des Kernteams und der Projektorganisation des Einführungsprojekts | 5 | 1 | 1 | fertig
8 | 1 | Auftragsklärung | 8 | Externe Unterstützung festlegen | 20 | 1 | 1 | fertig
9 | 1 | Auftragsklärung | 9 | Projektplanung, Zielplanung durchführen | 10 | 1 | 1 | fertig
10 | 1 | Auftragsklärung | 10 | Projektziele festlegen. | 10 | 1 | 1 | fertig
11 | 2 | Kritische Bestandsaufnahme und Standortbestimmung | 11 | Auswahl eines geeigneten Instruments zur Bestandsaufnahme (vgl. Kapitel 3, Instrumente zur Standortbestimmung) | 5 | 2 | 2 | fertig
12 | 2 | Kritische Bestandsaufnahme und Standortbestimmung | 12 | Mitarbeiterentbindung bei der Bestandsaufnahme klären | 5 | 2 | 2 | fertig
13 | 2 | Kritische Bestandsaufnahme und Standortbestimmung | 13 | kritische Bestandsaufnahme (Ist-Analyse) durchführen | 40 | 2 | 2 | fertig
14 | 2 | Kritische Bestandsaufnahme und Standortbestimmung | 14 | Auswertung der Ist-Analyse und der Stärken- / Schwächenbestimmung | 40 | 2 | 3 | fertig
15 | 2 | Kritische Bestandsaufnahme und Standortbestimmung | 15 | Ableiten von Maßnahmen zur Verfahrensentwicklung | 10 | 2 | 3 | fertig
16 | 2 | Kritische Bestandsaufnahme und Standortbestimmung | 16 | Ableiten von Maßnahmen zur Qualifizierung der eingebundenen Mitarbeiter im Projekt | 10 | 2 | 3 | fertig
17 | 2 | Kritische Bestandsaufnahme und Standortbestimmung | 17 | Ableitung von Maßnahmen mit besonderem Aufwand, z. B. Auswahl und Einführung von Software und deren Anbindung an ERP-Systeme, die als Teilprojekt besonders zu behandeln sind | 10 | 2 | 3 | fertig
18 | 2 | Kritische Bestandsaufnahme und Standortbestimmung | 18 | Detaillierung und Präzisierung der Projektdefinition und der Zielbestimmung des Projekts | 5 | 1 | 3 | fertig
19 | 3 | Qualifizierung der Kernteammitarbeiter | 19 | Einbindung der Personalentwicklung | 5 |  | 4 | in Arbeit
20 | 3 | Qualifizierung der Kernteammitarbeiter | 20 | Festlegen der Inhalte der Qualifizierung für spezifische Zielgruppen | 10 | 2 | 4 | in Arbeit
21 | 3 | Qualifizierung der Kernteammitarbeiter | 21 | Schulung des Kernteams | 20 | 2 | 4 | in Arbeit
22 | 3 | Qualifizierung der Kernteammitarbeiter | 22 | Planung und Durchführung der Qualifizierung für die in die Verfahrensentwicklung eingebundenen Personen | 5 | 3 | 4 | in Arbeit
23 | 3 | Qualifizierung der Kernteammitarbeiter | 23 | Klärung und Beschaffung zur externen Unterstützung von Beratungs- und Qualifizierungsleistungen, z. B. durch das 4LQ- und 4LC-System | 40 | 4 | 4 | in Arbeit
24 | 4 | Soll-Konzeption sowie Maßnahmen- und Zielbestimmung | 24 | Festlegungen zum Ablauf und den erforderlichen Prozessen zum Einzelprojekt- und Multiprojektmanagement | 40 | 2 | 5 | bereit
25 | 4 | Soll-Konzeption sowie Maßnahmen- und Zielbestimmung | 25 | Festlegungen zu den erforderlichen Projektmanagement-Methoden | 10 | 2 | 5 | bereit
26 | 4 | Soll-Konzeption sowie Maßnahmen- und Zielbestimmung | 26 | Festlegungen zum Projekt- und Multiprojektmanagement-Controlling und Berichtswesen | 10 | 3 | 5 | bereit
27 | 4 | Soll-Konzeption sowie Maßnahmen- und Zielbestimmung | 27 | Festlegungen zur Software-Unterstützung | 20 | 4 | 5 | bereit
28 | 4 | Soll-Konzeption sowie Maßnahmen- und Zielbestimmung | 28 | Erarbeitung der Art der Projektorganisation und der Spielregeln für die Zusammenarbeit zwischen Projekt, Linie und Portfoliomanagement | 30 | 2 | 6 | bereit
29 | 4 | Soll-Konzeption sowie Maßnahmen- und Zielbestimmung | 29 | Festlegungen zur Einbindung des Einzelprojekt- und Multiprojektmanagements in die Unternehmensorganisation und das Projekt-Portfolio-Management | 20 | 4 | 6 | bereit
30 | 4 | Soll-Konzeption sowie Maßnahmen- und Zielbestimmung | 30 | Festlegungen zum Multiprojekt- und Ressourcenmanagement | 40 | 4 | 6 | bereit
31 | 4 | Soll-Konzeption sowie Maßnahmen- und Zielbestimmung | 31 | Festlegungen zur Einführungsplanung | 10 | 4 | 6 | bereit
32 | 4 | Soll-Konzeption sowie Maßnahmen- und Zielbestimmung | 32 | Schlussendliche Festlegung der Projektdefinition und Projektplanung für die Implementierungsphase | 10 | 3 | 6 | bereit
33 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 33 | Festlegungen zur Reihenfolge der zu bearbeitenden Themenfelder | 10 | 3 | 7 | bereit
34 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 34 | Festlegen zum Projektmanagementprozess, zu Projektarten, zur Projektpriorisierung und Projektklassifizierung | 15 | 2 | 7 | bereit
35 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 35 | Festlegen der Anwendungsform der Projektumfeldanalyse und Umfeldmanagement | 15 | 2 | 7 | bereit
36 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 36 | Festlegen der Anwendungsform der Projekt-Stakeholderanalyse und Stakeholdermanagement | 15 | 2 | 7 | bereit
37 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 37 | Festlegen der Anwendungsform von Projektrisikoanalyse und Risikomanagement | 15 | 2 | 7 | bereit
38 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 38 | Festlegen der Anwendungsform der Projektorganisation | 15 | 2 | 7 | bereit
39 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 39 | Festlegen der Anwendungsform der Projektphasenplanung | 15 | 2 | 7 | bereit
40 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 40 | Festlegen der Anwendungsform der Projektstrukturplanung | 15 | 2 | 8 | erfasst
41 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 41 | Festlegen der Anwendungsform Aufwandsschätzmethoden | 15 | 2 | 8 | erfasst
42 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 42 | Festlegen der Anwendungsform des Ressourcenmanagements | 15 | 2 | 8 | erfasst
43 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 43 | Festlegen der Anwendungsform zum Kostenmanagement | 15 | 2 | 8 | erfasst
44 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 44 | Festlegen der Anwendungsform zur Projektsteuerung und zum Berichtswesen | 15 | 2 | 8 | erfasst
45 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 45 | Festlegen der Anwendungsform zum Projektabschluss | 15 | 2 | 8 | erfasst
46 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 46 | Festlegungen zu den Arbeitsprozessen des Einzel- und Multiprojektmanagements | 40 | 4 | 8 | erfasst
47 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 47 | Auswahl und Einführung von unterstützender Software | 100 | 5 | 8 | erfasst
48 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 48 | Pilotprojekte auswählen und Einzel- und Multiprojektmanagement anwenden | 50 | 3 | 9 | erfasst
49 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 49 | Kontinuierliche projektbegleitende Überprüfung zu Nutzen und Anwendbarkeit | 50 | 3 | 9 | erfasst
50 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 50 | Kontinuierliche und projektbegleitende Nutzendarstellung durch Projektmarketing | 10 | 3 | 9 | erfasst
51 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 51 | Festlegung zur Projektorganisation, also zur Neuverteilung von Handlungsverantwortung und Handlungskompetenzen zwischen Projekt, Linie und Portfoliomanagement | 40 | 2 | 9 | erfasst
52 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 52 | Festlegungen zum Informationswesen, zur Kommunikation und zum Berichtswesen | 10 | 3 | 9 | erfasst
53 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 53 | Personalentwicklung für die Breitenanwendung, z. B. nach dem vier Ebenen Qualifizierungs- und Zertifizierungssystem (4LQ und 4LC) der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. | 40 | 3 | 10 | erfasst
54 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 54 | Breitenanwendung planen und initiieren | 10 | 3 | 10 | erfasst
55 | 5 | Schrittweise Entwicklung und Implementierung | 55 | Unterstützungsleistungen für die Breitenanwendung festlegen | 10 | 3 | 10 | erfasst
56 | 6 | Evaluation zu Anwendbarkeit und Nutzen | 56 | Projektevaluation zu Anwendbarkeit und Nutzen | 20 | 2 | 11 | erfasst
57 | 6 | Evaluation zu Anwendbarkeit und Nutzen | 57 | Projekterfolge prüfen | 5 | 2 | 11 | erfasst
58 | 6 | Evaluation zu Anwendbarkeit und Nutzen | 58 | Überprüfen der eingangs festgelegten Projektziele | 5 | 2 | 11 | erfasst
59 | 6 | Evaluation zu Anwendbarkeit und Nutzen | 59 | Ableiten von letzten Veränderungen und Erweiterungen des Verfahrens | 40 | 3 | 11 | erfasst
60 | 6 | Evaluation zu Anwendbarkeit und Nutzen | 60 | Projektabschluss und Evaluation durchführen | 20 | 3 | 11 | erfasst
61 | 7 | Stabilisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung | 61 | Erforderliche organisatorische Verankerungen schaffen, z. B. durch Schaffung neuer Organisationseinheiten, wie ein Projektmanagement-Office, oder durch Überführung des Verfahrens in das Qualitätsmanagement des Unternehmens | 10 | 2 | 12 | erfasst
62 | 7 | Stabilisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung | 62 | Sicherstellen eines kontinuierlichen Prozesses zur Weiterentwicklung des Verfahrens | 10 | 3 | 12 | erfasst
63 | 7 | Stabilisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung | 63 | Breitenanwendung des Verfahrens unterstützen, z. B. durch Coaching und durch die Etablierung eines kontinuierlichen Erfahrungsaustausches der Projektmanager | 50 | 2 | 12 | erfasst
64 | 7 | Stabilisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung | 64 | Geplante und regelmäßige Maßnahmen zur Personalentwicklung | 200 | 2 | 12 | erfasst
65 | 7 | Stabilisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung | 65 | Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Qualität des Projektmanagements | 10 | 3 | 12 | erfasst
66
67
68
69
70
| Summen Gesamtprojekt: |  |  | Prozess-Schritte: |  |  |  |  | Sprint 1
| Anzahl Themen (EPICs): |  | 7 | Anzahl Prozess-Schritte: | 3 |  |  |  | Anzahl User-Storys (geplant): | 10 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
| Anzahl Aufgaben (User-Sporys): |  | 65 | Anzahl Status erfasst: | 26 |  |  |  | Anzahl User-Storys (fertig): | 10 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
| Summe Story-Points: |  | 1367 | Anzahl Status bereit: | 16 |  |  |  | Summe-Story-Points (geplant): | 52 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
| Anzahl geplante Sprints: |  | 12 | Anzahl Status Schritt 1: | 0 |  |  |  | Summe-Story-Points (fertig): | 52 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
|  |  |  | Anzahl Status Schritt 2: | 0 |  |  |  | Velocity Sprint (geplant): | 52 | Zeigt die geplante Velocity im ersten Sprint.
|  |  |  | Anzahl Status Schritt 3: | 0 |  |  |  | Velocity Sprint (fertig): | 52 | Zeigt die realisierte Velocity im ersten Sprint. Diese Angabe ist im ersten Sprint nicht sinnvoll.
|  |  |  | Anzahl Status fertig: | 18 |  |  |  | Hybride Kennzahlen:
|  |  |  | Anzahl Status gestrichen: | 0 |  |  |  | Realisierungsgrad des Sprints: | 100% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 15.38% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 3.804% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 2
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 3 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 3 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 50 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 50 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 25 | Zeigt die geplante Velocity im zweiten Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 25 | Zeigt die realisierte Velocity im zweiten Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 100% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 20% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 7.462% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 3
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 5 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 5 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 75 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 75 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 25 | Zeigt die geplante Velocity im dritten Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 25 | Zeigt die realisierte Velocity im dritten Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 100% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 27.69% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 12.95% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 4
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 5 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 0 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 80 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 0 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 20 | Zeigt die geplante Velocity im vierten Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 0 | Zeigt die realisierte Velocity im vierten Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 0% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 27.69% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 12.95% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 5
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 4 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 0 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 80 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 0 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 16 | Zeigt die geplante Velocity im fünften Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 0 | Zeigt die realisierte Velocity im fünften Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 0% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 27.69% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 12.95% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 6
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 5 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 0 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 110 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 0 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 18.3333 | Zeigt die geplante Velocity im sechsten Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 0 | Zeigt die realisierte Velocity im sechsten Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 0% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 27.69% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 12.95% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Bei Bedarf können für weitere Sprints, die bisher aufgeführten Tabellen kopiert werden.
Die Verweise müssen in den Formel entsprechend angepasst werden.
Sprint 7
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant) | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | Sprintnummer anpassen.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | Nach dem kopieren keine Anpassung erforderlich.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | Divisor anpassen auf Feld Anzahl User-Storys Gesamtprojekt.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | Divisor anpassen auf Feld Anzahl Story-Points Gesamtprojekt.

## KANBAN-Board
KANBAN Board zum Product-Backlog
Projektname: | Entwicklung und Einführung von Projekt- und Multiprojektmanagement
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Product-Backlog | Sprint-Backlog | work in progress (WIP) | done
erfasst | bereit | in Arbeit | fertig | gestrichen
Festlegen der Anwendungsform des Ressourcenmanagements | Festlegungen zum Projekt- und Multiprojektmanagement-Controlling und Berichtswesen | Schulung des Kernteams | Systemabgrenzung vornehmen und beteiligte Organisationsbereiche bestimmen
Festlegen der Anwendungsform zum Kostenmanagement | Festlegungen zur Software-Unterstützung | Planung und Durchführung der Qualifizierung für die in die Verfahrensentwicklung eingebundenen Personen | Beteiligte und Betroffene ermitteln und Projektorganisation definieren
Festlegen der Anwendungsform zur Projektsteuerung und zum Berichtswesen | Erarbeitung der Art der Projektorganisation und der Spielregeln für die Zusammenarbeit zwischen Projekt, Linie und Portfoliomanagement | Klärung und Beschaffung zur externen Unterstützung von Beratungs- und Qualifizierungsleistungen, z. B. durch das 4LQ- und 4LC-System | Motivation der Beteiligten und Betroffenen prüfen
Festlegen der Anwendungsform zum Projektabschluss | Festlegungen zur Einbindung des Einzelprojekt- und Multiprojektmanagements in die Unternehmensorganisation und das Projekt-Portfolio-Management |  | Berufen der internen Projektleitung
Festlegungen zu den Arbeitsprozessen des Einzel- und Multiprojektmanagements | Festlegungen zum Multiprojekt- und Ressourcenmanagement |  | Festlegungen zu den Mitgliedern des Kernteams und der Projektorganisation des Einführungsprojekts
Auswahl und Einführung von unterstützender Software | Festlegungen zur Einführungsplanung |  | Externe Unterstützung festlegen
Pilotprojekte auswählen und Einzel- und Multiprojektmanagement anwenden | Schlussendliche Festlegung der Projektdefinition und Projektplanung für die Implementierungsphase |  | Projektplanung, Zielplanung durchführen
Kontinuierliche projektbegleitende Überprüfung zu Nutzen und Anwendbarkeit | Festlegungen zur Reihenfolge der zu bearbeitenden Themenfelder |  | Projektziele festlegen.
Kontinuierliche und projektbegleitende Nutzendarstellung durch Projektmarketing | Festlegen zum Projektmanagementprozess, zu Projektarten, zur Projektpriorisierung und Projektklassifizierung |  | Auswahl eines geeigneten Instruments zur Bestandsaufnahme (vgl. Kapitel 3, Instrumente zur Standortbestimmung)
Festlegung zur Projektorganisation, also zur Neuverteilung von Handlungsverantwortung und Handlungskompetenzen zwischen Projekt, Linie und Portfoliomanagement | Festlegen der Anwendungsform der Projektumfeldanalyse und Umfeldmanagement |  | Mitarbeiterentbindung bei der Bestandsaufnahme klären
Festlegungen zum Informationswesen, zur Kommunikation und zum Berichtswesen | Festlegen der Anwendungsform der Projekt-Stakeholderanalyse und Stakeholdermanagement |  | kritische Bestandsaufnahme (Ist-Analyse) durchführen
Personalentwicklung für die Breitenanwendung, z. B. nach dem vier Ebenen Qualifizierungs- und Zertifizierungssystem (4LQ und 4LC) der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. | Festlegen der Anwendungsform von Projektrisikoanalyse und Risikomanagement |  | Auswertung der Ist-Analyse und der Stärken- / Schwächenbestimmung
Breitenanwendung planen und initiieren | Festlegen der Anwendungsform der Projektorganisation |  | Ableiten von Maßnahmen zur Verfahrensentwicklung
Unterstützungsleistungen für die Breitenanwendung festlegen | Festlegen der Anwendungsform der Projektphasenplanung |  | Ableiten von Maßnahmen zur Qualifizierung der eingebundenen Mitarbeiter im Projekt
Projektevaluation zu Anwendbarkeit und Nutzen |  |  | Ableitung von Maßnahmen mit besonderem Aufwand, z. B. Auswahl und Einführung von Software und deren Anbindung an ERP-Systeme, die als Teilprojekt besonders zu behandeln sind
Projekterfolge prüfen |  |  | Detaillierung und Präzisierung der Projektdefinition und der Zielbestimmung des Projekts
Überprüfen der eingangs festgelegten Projektziele
Ableiten von letzten Veränderungen und Erweiterungen des Verfahrens
Projektabschluss und Evaluation durchführen
Erforderliche organisatorische Verankerungen schaffen, z. B. durch Schaffung neuer Organisationseinheiten, wie ein Projektmanagement-Office, oder durch Überführung des Verfahrens in das Qualitätsmanagement des Unternehmens
Sicherstellen eines kontinuierlichen Prozesses zur Weiterentwicklung des Verfahrens
Breitenanwendung des Verfahrens unterstützen, z. B. durch Coaching und durch die Etablierung eines kontinuierlichen Erfahrungsaustausches der Projektmanager
Geplante und regelmäßige Maßnahmen zur Personalentwicklung
Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Qualität des Projektmanagements

## Burn-Down-Chart (US)
Burn-Down-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart User-Story
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bezeichnung Y-Achse
Anzahl Sprints
| Gesamtanzahl User-Storys | Summe Backlogeinträge | 1: 65; 2: 65; 3: 65
| Gesamtanzahl realisierte User-Storys |  | 1: 10; 2: 13; 3: 18
| Realisierte User-Storys im Sprint | Realisierte User-Storys | 1: 10; 2: 3; 3: 5
| Berechnete Restmenge User-Storys | Restmenge User-Storys | 1: 55; 2: 52; 3: 47
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) | Verlauf User-Storys | 1: 55; 2: 52; 3: 47
| Velocity im Sprint |  | 1: 10; 2: 3; 3: 5
| Durchschnittliche Velocity |  | 1: 10; 2: 6.5; 3: 6
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  | 1: 6.5; 2: 10; 3: 10.8333

## Burn-Up-Chart (US)
Burn-Down-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart User-Story
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bezeichnung Y-Achse
Anzahl Sprints
| Gesamtanzahl User-Storys | Summe Backlogeinträge | 1: 65; 2: 65; 3: 65
| Gesamtanzahl realisierte User-Storys | Summe realisierte User-Storys | 1: 10; 2: 13; 3: 18
| Realisierte User-Storys im Sprint | Realisierte User-Storys | 1: 10; 2: 3; 3: 5
| Berechnete Restmenge User-Storys | Restmenge User-Storys | 1: 55; 2: 52; 3: 47
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) | Verlauf User-Storys | 1: 55; 2: 52; 3: 47
| Velocity im Sprint |  | 1: 10; 2: 3; 3: 5
| Durchschnittliche Velocity |  | 1: 10; 2: 6.5; 3: 6
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  | 1: 6.5; 2: 10; 3: 10.8333

## Burn-Down-Chart (SP)
Burn-Down-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart Story-Points
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bezeichnung Y-Achse
Anzahl Sprints
| Gesamtanzahl Story-Point | Summe Backlogeinträge | 1: 1367; 2: 1367; 3: 1367
| Gesamtanzahl realisierte Story-Point |  | 1: 52; 2: 102; 3: 177
| Realisierte Story-Point im Sprint | Realisierte Story-Point | 1: 52; 2: 50; 3: 75
| Berechnete Restmenge Story-Point | Restmenge Story-Point | 1: 1315; 2: 1265; 3: 1190
| Berechnete Restmenge Story-Point (Kopie) | Verlauf Story-Point | 1: 1315; 2: 1265; 3: 1190
| Velocity im Sprint |  | 1: 52; 2: 50; 3: 75
| Durchschnittliche Velocity |  | 1: 52; 2: 51; 3: 59
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  | 1: 26.2885; 2: 26.8039; 3: 23.1695

## Burn-Up-Chart (SP)
Burn-Down-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart Story-Points
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bezeichnung Y-Achse
Anzahl Sprints
| Gesamtanzahl Story-Points | Summe Backlogeinträge | 1: 1367; 2: 1367; 3: 1367
| Gesamtanzahl realisierte Story-Points | Summe realisierte Story-Points | 1: 52; 2: 102; 3: 177
| Realisierte Story-Pointsim Sprint | Realisierte Story-Points | 1: 52; 2: 50; 3: 75
| Berechnete Restmenge Story-Points | Restmenge Story-Points | 1: 1315; 2: 1265; 3: 1190
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) | Verlauf Story-Points | 1: 1315; 2: 1265; 3: 1190
| Velocity im Sprint |  | 1: 52; 2: 50; 3: 75
| Durchschnittliche Velocity |  | 1: 52; 2: 51; 3: 59
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  | 1: 26.2885; 2: 26.8039; 3: 23.1695