## Bearbeitungshinweise
Name der Vorlage: |  | Product-Backlog incl. KANBAN-Board und Visualisierung des Arbeitsfortschrittes über Burn-Down- und Burn-Up-Charts
Beschreibung / Kurzbeschreibung:
| Zweck der Vorlage: |  | Diese Vorlage stellt ein Product-Backlog dar, mit dem zum einen das Product-Backlog verwaltet werden kann und zum anderen auch die User-Storys spezifiziert werden können.
Ebenso wird das Product-Backlog über ein KANBAN-Board visualisiert.
Ebenso ist der Arbeitsfortschritt über Burn-Down- und Burn-Up-Charts und weiteren Kennzahlen darstellbar.
| Reiter: Änderungshistorie: |  | Hier wird die Änderungshistorie zum Dokument abgebildet.
| Reiter: Product-Backlog:: |  | Hier ist das Product-Backlog dargestellt. Zum einen ist die Verwaltung von Anforderungen möglich. Ebenso können die User-Story schrittweise in den Sprints spezifiziert werden.
| Reiter KANBAN-Board: |  | Hier ist das zum Product-Backlog zugehörige KANBAN-Board dargestellt.
| Reiter Burn-Down-Chart (US): |  | Hier ist ein Burn-Down-Chart dargestellt, das für die Dimenstion Arbeit die Anzahl der User-Storys aufführt.
| Reiter Burn-Up-Chart (US): |  | Hier ist ein Burn-Up-Chart dargestellt, das für die Dimenstion Arbeit die Anzahl der User-Storys aufführt.
| Reiter Burn-Down-Chart (SP): |  | Hier ist ein Burn-Down-Chart dargestellt, das für die Dimenstion Arbeit die Anzahl der Story-Poins aufführt.
| Reiter Burn-Up-Chart (SP): |  | Hier ist ein Burn-Up-Chart dargestellt, das für die Dimenstion Arbeit die Anzahl der Story-Poins aufführt.
Reiter Product-Backlog:
| Lauf. Nr. |  | Das Product-Backlog ist Zweidimensional aufgebaut.
| EPIC-Nr. |  | Das bedeutet, dass zum einen User-Story-Einträge möglich sind. Zudem können Gruppen von User-Storys zu EPICs zusammengefasst werden.
| EPIC-Name |  | So können Anforderungen in einer Zweidimensionalen Struktur dargestellt und verwaltet werden.
| User-Story-Nr. |  | Die Tabelle ermöglicht das Sortieren nach verschiedenen Kriterien. Zum Beispiel: Zeige mir alle User-Storys zu EPIC x an. Oder: Zeite mir alle User-Storys, die in Sprint y realisiert werden sollen.
User-Story-Name
| Story-Points |  | Hier kann die Anzahl der geschätzten Story-Points eingetragen werden.
| Priorität |  | Hier kann die Priorität der User-Story eingetragen werden.
| Sprint Nr. |  | Hier kann eine User-Story einem Sprint zugeordnet werden, in dem sie realisiert werden soll.
| Status |  | Hier kann der Bearbeitungsstatus der User-Story hinterlegt werden.
|  | erfasst | Die User Story ist erfasst aber noch nicht zur Umsetzung vorbereitet.
|  | bereit | Die User-Story ist zur Umsetzung vorbereitet.
|  | Schritt 1 | Die User-Story befindet sich im ersten Arbeitsschritt, z. B. Spezifizieren. | Die Anzahl der Bearbeitsungsschritte kann gekürzt oder erweitert werden.
|  | Schritt 2 | Die User Story befindet sich im zweiten Arbeitsschritt, z. B. Programmieren. | Die erforderlich Bearbeitungsschritte müssen projektspezifische festgelegt werden.
|  | Schritt 3 | Die User-Story befindet sich im dritten Arbeitsschritt, z. B. Testen.
|  | fertig | Die User-Story ist fertig gestellt.
|  | gestrichen | Die User-Story wurde im laufenden Prozess wieder gestrichen.
| Wer - Als "Rollenbezeichnung" |  | Hier ist nun das Spezifizierung der User-Story mit der Methode User-Story-Spezification möglich. |  | Wer, z. B. der Benutzer des Buchhaltungssystems.
| Was - möchte ich |  | Möchte was: Zum Beispiel eine Rechnung ins System eingeben.
| Warum, wozu - so dass, damit |  | Damit: Die Rechnung im System vorhanden ist und den firmeninternen Kostenrahmenplänen eindeutig zugeordnet ist.
| Akzeptanzkriterien |  | Hier werden die Akzeptanzkriterien für die User-Story aufgeführt.
| Bemerkungen |  | Raum für Notizen.
Statistik unterhalb des Reiters Product-Backlogs für das Gesamtprojekt
| Anzahl EPICs: |  | Errechnet die Anzahl der EPICs.
| Anzahl User-Sporys: |  | Errechnet die Anzahl der User-Storys.
| Summe Story-Points: |  | Errechnet die Summe der Story-Points des Projektes.
| Anzahl geplante Sprints: |  | Ermittelt die Anzahl der geplanten Sprints. Dies ist die höchste Zahl in Spalte "Sprint-Nummer".
| Anzahl Prozess-Schritte: |  | Dies ist ein Eingabefeld für die Anzahl der Arbeitsschritte des Arbeitsprozesses.
| Anzahl Status erfasst: |  | Errechnet die Anzahl der erfassten User-Storys.
| Anzahl Status bereit: |  | Errechnet die Anzahl der User-Storys, die zur Umsetzung bereit sind.
| Anzahl Status Schritt 1: |  | Errechnet die Anzahl der User-Storys, die im ersten Bearbeitungs-Schritt stehen.
| Anzahl Status Schritt 2: |  | Errechnet die Anzahl der User-Storys, die im zweiten Bearbeitungs-Schritt stehen.
| Anzahl Status Schritt 3: |  | Errechnet die Anzahl der User-Storys, die im dritten Bearbeitungs-Schritt stehen.
| Anzahl Status fertig: |  | Errechnet die Anzahl der fertiggestellten User-Storys.
| Anzahl Status gestrichen: |  | Errechnet die Anzahl der User-Storys, die während der Bearbeitung des Projektes wieder herausgenommen, gestrichen wurden..
Statistik unterhalb des Reiters Product-Backlogs für den Sprint:
| Sprint 1 |  | Für jeden Sprint erfolgt die Berechnung spezifischer Kennwerte. Soll die Anzahl der Sprints erhöht werden und über die Burn-Down- oder Burn-Up-Charts visualisiert werden, können die Tabellen jeweils für weitere Sprints kopiert und die Berechnungen / Verweise angepasst werden.
| Anzahl User-Storys (geplant): |  | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
| Anzahl User-Storys (fertig): |  | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden.
| Summe-Story-Points (geplant): |  | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
| Summe-Story-Points (fertig): |  | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
| Velocity Sprint (geplant): |  | Zeigt die geplante Velocity im ersten Sprint.
| Velocity Sprint (fertig): |  | Zeigt die realisierte Velocity im ersten Sprint. Diese Angabe ist im ersten Sprint nicht sinnvoll.
| Hybride Kennzahlen: |  | Nun sind noch einige hybride Kennzahlen aufgeführt.
| Realisierungsgrad des Sprints: |  | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im Verhältnis zur Sprint-Planung.
| Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): |  | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
| Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): |  | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Reiter KANBAN-Board:
Hierbei handelt es sich um eine einfache Visualisierung des Bearbeitungsstatus und Bearbeitungsflusses der User-Storys im Product-Backlog.
Abhängig vom Status der User-Story werden die User-Storys in den entsprehenden Spalten des KANBAN-Boards dargestellt.
Reiter Burn-Down- und Burn-Up-Charts:
Die Beschreibung der Burn-Down- und Burn-Up-Charts finden Sie in der Vorlage "Burndown-Burnup-Charts.xlsx"
Hier in dem Product-Backlog werden die Burn-Down- und Burn-Up-Charts beispielhalt eingesetzt.
Sie stellen beispielhaft den Projektstatus zum Ende des dritten Sprints dar.
Bearbeitungshinweise:
|  | Eingabefeld | Felder für die Eingabe von Daten.
|  | Auswahlfeld | Hier wird eine mögliche Auswahl von vorgegebenen Einträgen möglich.
|  | Hilfsberechnungen | Spalten zur Hilfsberechnung.
|  | Berechnungsfeld | Hier werden Berechnungen durchgeführt. Keine Dateneingabe vornehmen bzw. möglich.
|  | Verknüpfung | Hier werden Daten / Texte dargestellt, die von anderer Stelle geholt werden.
Bearbeitungshinweise zu MS-Office:
Die Graphiken KANBAN-Board oder Burn-Down- / Burn-Up-Charts können zur Visualisierung des Projektfortschrittes genutzt werden.
Ebenso können die Kennzahlen, z. B. die Informationen zum Forschrittsgrad des Projektes oder zur Velocity für Fortschrittsberichte genutzt werden.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 0.1 | 2023-03-12 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Entwurf
Version 0.2 | 2023-05-01 | Dietmar Müller | Dokument mit aktuellen Daten fortgeschrieben. | Entwurf

## Product-Backlog
Product-Backlog
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Lauf. Nr. | EPIC-Nr. | EPIC-Name | User-Story-Nr. | User-Story-Name | Story-Points | Priorität | Sprint Nr. | Status | Wer Als "Rollenbezeichnung" | Was möchte ich | Warum, wozu so dass, damit | Akzeptanzkriterien | Bemerkungen
1 | 1 | Name EPIC 1 | 1 | Name User-Story 1 | 12 | 2 | 1 | fertig
2 | 1 | Name EPIC 1 | 2 | Name User-Story 2 | 13 | 1 | 1 | fertig
3 | 1 | Name EPIC 1 | 3 | Name User-Story 3 | 10 | 1 | 1 | fertig
4 | 1 | Name EPIC 1 | 4 | Name User-Story 4 | 2 | 2 | 1 | fertig
5 | 1 | Name EPIC 1 | 5 | Name User-Story 5 | 5 | 2 | 2 | fertig
6 | 2 | Name EPIC 2 | 6 | Name User-Story 6 | 4 | 2 | 2 | fertig
7 | 2 | Name EPIC 2 | 7 | Name User-Story 7 | 20 | 1 | 2 | fertig
8 | 2 | Name EPIC 2 | 8 | Name User-Story 8 | 2 | 1 | 2 | fertig
9 | 2 | Name EPIC 2 | 9 | Name User-Story 9 | 6 | 3 | 3 | fertig
10 | 3 | Name EPIC 3 | 10 | Name User-Story 10 | 17 | 3 | 3 | fertig
11 | 3 | Name EPIC 3 | 11 | Name User-Story 11 | 17 | 3 | 3 | fertig
12 | 3 | Name EPIC 3 | 12 | Name User-Story 12 | 12 | 4 | 3 | fertig
13 | 3 | Name EPIC 3 | 13 | Name User-Story 13 | 13 | 4 | 4 | Schritt 1
14 | 4 | Name EPIC 4 | 14 | Name User-Story 14 | 10 | 3 | 4 | Schritt 1
15 | 4 | Name EPIC 4 | 15 | Name User-Story 15 | 8 | 2 | 4 | Schritt 2
16 | 4 | Name EPIC 4 | 16 | Name User-Story 16 | 14 | 2 | 4 | Schritt 2
17 | 4 | Name EPIC 4 | 17 | Name User-Story 17 | 6 | 1 | 5 | Schritt 2
18 | 4 | Name EPIC 4 | 18 | Name User-Story 18 | 7 | 4 | 5 | Schritt 3
19 | 5 | Name EPIC 5 | 19 | Name User-Story 19 | 8 | 2 | 5 | bereit
20 | 5 | Name EPIC 5 | 20 | Name User-Story 20 | 12 | 3 | 6 | bereit
21 | 5 | Name EPIC 5 | 21 | Name User-Story 21 | 10 | 2 | 5 | bereit
22 | 5 | Name EPIC 5 | 22 | Name User-Story 22 | 11 | 1 | 5 | erfasst
23 | 5 | Name EPIC 5 | 23 | Name User-Story 23 | 6 | 2 | 6 | erfasst
24 | 6 | Name EPIC 6 | 24 | Name User-Story 24 | 5 | 3 | 6 | erfasst
25 | 6 | Name EPIC 6 | 25 | Name User-Story 25 | 12 | 4 | 6 | erfasst
26
27
28
29
30
| Summen Gesamtprojekt: |  |  | Prozess-Schritte: |  |  |  |  | Sprint 1
| Anzahl EPICs: |  | 6 | Anzahl Prozess-Schritte: | 3 |  |  |  | Anzahl User-Storys (geplant): | 4 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
| Anzahl User-Sporys: |  | 25 | Anzahl Status erfasst: | 4 |  |  |  | Anzahl User-Storys (fertig): | 4 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
| Summe Story-Points: |  | 242 | Anzahl Status bereit: | 3 |  |  |  | Summe-Story-Points (geplant): | 37 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
| Anzahl geplante Sprints: |  | 6 | Anzahl Status Schritt 1: | 2 |  |  |  | Summe-Story-Points (fertig): | 37 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
|  |  |  | Anzahl Status Schritt 2: | 3 |  |  |  | Velocity Sprint (geplant): | 37 | Zeigt die geplante Velocity im ersten Sprint.
|  |  |  | Anzahl Status Schritt 3: | 1 |  |  |  | Velocity Sprint (fertig): | 37 | Zeigt die realisierte Velocity im ersten Sprint. Diese Angabe ist im ersten Sprint nicht sinnvoll.
|  |  |  | Anzahl Status fertig: | 12 |  |  |  | Hybride Kennzahlen:
|  |  |  | Anzahl Status gestrichen: | 0 |  |  |  | Realisierungsgrad des Sprints: | 100% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 16% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 15.29% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 2
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 4 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 4 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 31 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 31 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 15.5 | Zeigt die geplante Velocity im zweiten Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 15.5 | Zeigt die realisierte Velocity im zweiten Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 100% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 32% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 28.1% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 3
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 4 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 4 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 52 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 52 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 17.3333 | Zeigt die geplante Velocity im dritten Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 17.3333 | Zeigt die realisierte Velocity im dritten Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 100% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 48% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 49.59% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 4
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 4 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 0 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 45 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 0 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 11.25 | Zeigt die geplante Velocity im vierten Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 0 | Zeigt die realisierte Velocity im vierten Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 0% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 48% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 49.59% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 5
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 5 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 0 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 42 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 0 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 8.4 | Zeigt die geplante Velocity im fünften Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 0 | Zeigt die realisierte Velocity im fünften Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 0% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 48% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 49.59% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Sprint 6
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant): | 4 | Zählt die Anzahl der User-Storys, die in dem Sprint bearbeitet werden.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | 0 | Zählt die Ansahl der Story-Points, die in dem Sprint realisiert wurden werden.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | 35 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint geplant sind zu realisieren.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | 0 | Zählt die Anzahl der Story-Points, die im Sprint realisiert wurden.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | 5.8333 | Zeigt die geplante Velocity im sechsten Sprint.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | 0 | Zeigt die realisierte Velocity im sechsten Sprint.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | 0% | Zeigt die tatsächlich im Sprint realisierten Anteil der User-Storys im verhältnis zur Sprint-Planung.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | 48% | Zeigt den Fortschrittsgrad des Projektes in Bezug zum gesamten Backlog.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | 49.59% | Zeigt den Abarbeitungsgrad der Story-Points im Verhältnis zur Gesamtschätzung der Story-Points des Projektes.
Bei Bedarf können für weitere Sprints, die bisher aufgeführten Tabellen kopiert werden.
Die Verweise müssen in den Formel entsprechend angepasst werden.
Sprint 7
[9 empty] | Anzahl User-Storys (geplant) | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Anzahl User-Storys (fertig): | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Summe-Story-Points (geplant): | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Summe-Story-Points (fertig): | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Velocity Sprint (geplant): | Sprintnummer anpassen.
[9 empty] | Velocity Sprint (fertig): | Sprintnummer anpassen.
Hybride Kennzahlen:
[9 empty] | Realisierungsgrad des Sprints: | Nach dem kopieren keine Anpassung erforderlich.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug User-Storys): | Divisor anpassen auf Feld Anzahl User-Storys Gesamtprojekt.
[9 empty] | Fortschrittsgrad (Bezug Story-Points): | Divisor anpassen auf Feld Anzahl Story-Points Gesamtprojekt.

## KANBAN-Board
KANBAN Board zum Product-Backlog
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Product-Backlog | Sprint-Backlog | Prozessschritt 1 | Prozessschritt 2 | Prozessschritt 3 | done
erfasst | bereit | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 | fertig | gestrichen
Name User-Story 24 | Name User-Story 21 |  | Name User-Story 17 |  | Name User-Story 3
Name User-Story 25 |  |  |  |  | Name User-Story 4
Name User-Story 5
Name User-Story 6
Name User-Story 7
Name User-Story 8
Name User-Story 9
Name User-Story 10
Name User-Story 11
Name User-Story 12

## Burn-Down-Chart (US)
Burn-Down-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart User-Story
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bezeichnung Y-Achse
Anzahl Sprints
| Gesamtanzahl User-Storys | Summe Backlogeinträge | 25 | 25 | 25
| Gesamtanzahl realisierte User-Storys |  | 4 | 8 | 12
| Realisierte User-Storys im Sprint | Realisierte User-Storys | 4 | 4 | 4
| Berechnete Restmenge User-Storys | Restmenge User-Storys | 21 | 17 | 13
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) | Verlauf User-Storys | 21 | 17 | 13
| Velocity im Sprint |  | 4 | 4 | 4
| Durchschnittliche Velocity |  | 4 | 4 | 4
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  | 6.25 | 6.25 | 6.25

## Burn-Up-Chart (US)
Burn-Up-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart User-Story
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bezeichnung Y-Achse
Anzahl Sprints
| Gesamtanzahl User-Storys | Summe Backlogeinträge | 25 | 25 | 25
| Gesamtanzahl realisierte User-Storys | Summe realisierte User-Storys | 4 | 8 | 12
| Realisierte User-Storys im Sprint | Realisierte User-Storys | 4 | 4 | 4
| Berechnete Restmenge User-Storys | Restmenge User-Storys | 21 | 17 | 13
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) | Verlauf User-Storys | 21 | 17 | 13
| Velocity im Sprint |  | 4 | 4 | 4
| Durchschnittliche Velocity |  | 4 | 4 | 4
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  | 6.25 | 6.25 | 6.25

## Burn-Down-Chart (SP)
Burn-Down-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart Story-Points
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bezeichnung Y-Achse
Anzahl Sprints
| Gesamtanzahl Story-Point | Summe Backlogeinträge | 242 | 242 | 242
| Gesamtanzahl realisierte Story-Point |  | 37 | 68 | 120
| Realisierte Story-Point im Sprint | Realisierte Story-Point | 37 | 31 | 52
| Berechnete Restmenge Story-Point | Restmenge Story-Point | 205 | 174 | 122
| Berechnete Restmenge Story-Point (Kopie) | Verlauf Story-Point | 205 | 174 | 122
| Velocity im Sprint |  | 37 | 31 | 52
| Durchschnittliche Velocity |  | 37 | 34 | 40
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  | 6.5405 | 7.1176 | 6.05

## Burn-Up-Chart (SP)
Burn-Up-Chart
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Basisdaten Burn-Down-Chart Story-Points
| Bezeichnung X-Achse | Sprint-Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bezeichnung Y-Achse
Anzahl Sprints
| Gesamtanzahl Story-Points | Summe Backlogeinträge | 242 | 242 | 242
| Gesamtanzahl realisierte Story-Points | Summe realisierte Story-Points | 37 | 68 | 120
| Realisierte Story-Pointsim Sprint | Realisierte Story-Points | 37 | 31 | 52
| Berechnete Restmenge Story-Points | Restmenge Story-Points | 205 | 174 | 122
| Berechnete Restmenge User-Storys (Kopie) | Verlauf Story-Points | 205 | 174 | 122
| Velocity im Sprint |  | 37 | 31 | 52
| Durchschnittliche Velocity |  | 37 | 34 | 40
| Prognose Anzahl benötigter Sprints |  | 6.5405 | 7.1176 | 6.05