## Bearbeitungshinweise
Name der Vorlage: |  | Projekt-Controlling für große, komplexe Projekte
Beschreibung / Kurzbeschreibung: |  |  | Projekt-Controlling - komplexe Projekte
| Zweck der Vorlage: |  |  | Diese Vorlage dient zur Projektstatuserfassung bei mittelgroßen und komplexen Projekten unter Verwendung der Earned Value Analyse.
Alle Kennzahlen der Earned Value Analyse werden berechnet und visuell aufbereitet.
Die Kennzahlen und visuellen Darstellungen werden in den PPT-Bericht "Projektforum_Vorlage_Statusbericht_komplexe_Projekte.ppt" integriert
| Reiter: Earned Value Analyse: |  |  | Hier ist die Earned Value Analyse mit allen Kennzahlen dargestellt.
| Reiter: Änderungshistorie: |  |  | Hier wird die Änderungshistorie zum Dokument abgebildet.
| Reiter: Meilenstein-Trend-Analyse: |  |  | Meilenstein-Trend-Diagramm, Meilensteine werden je Berichtszeitpunkt eingetragen bzw. prognostiziert, das Diagramm kann in den PPT-Bericht übernommen werden.
| Reiter: Kosten-Trend-Analyse: |  |  | Kosten-Trend-Diagramm, die über die Earned Value Analyse berechnete Kostenprognose wird je Berichtszeitpunkt errechnet und in dem Diagramm visuell fortgeschrieben, das Diagramm kann in den PPT-Bericht übernommen werden.
| Reiter: Leistungs-Trend-Analyse: |  |  | Leistungs-Trend-Diagramm, die über die Earned Value Analyse berechnete Kostenprognose wird auf den Fortschrittsgrad hochgerechnet und je Berichtszeitpunkt errechnet und in dem Diagramm visuelle fortgeschrieben, das Diagramm kann in den PPT-Bericht übernommen werden.
Grundlage für beide Trendanalysen bildet das Rechenwerk der Earned Value Analyse (Reiter 2).
| Reiter: Aktueller Monatsbericht April: |  |  | Aktueller Monatsbericht, hier Beispiel April.
| Reiter: Monatsbericht März: |  |  | Beispielbericht März
| Reiter: Monatsbericht Februar: |  |  | Beispielbericht Februar
| Reiter: Monatsbericht Januar: |  |  | Beispielbericht Januar.
| Reiter: Zeitplan-Kennzahl: |  |  | Hilfstabelle für die Visualisierung der Zeitplankennzahl.
| Reiter: Effizienzfaktor: |  |  | Hilfstabelle für die Visualisierung des Effizienzfaktors.
| Reiter: Kostenplan-Kennzahl: |  |  | Hilfstabelle für die Visualisierung der Kostenplan-Kennzahl.
| Reiter: Hilfstabelle: Fertigstellungsgrad-Ist: |  |  | Visuelle Anzeigeinstrumente für den Ist-Fertigstellungswert.
| Reiter: Hilfstabelle: Fertigstellungsgrad-Soll: |  |  | Visuelle Anzeigeinstrumente für den Soll-Fertigstellungswert.
| Reiter: Hilfstabelle: Fertigstellungsgrad-Plan: |  |  | Visuelle Anzeigeinstrumente für den Plan-Fertigstellungswert.
| Reiter: Hilfstabelle: Fertigstellungsgrad-linear: |  |  | Visuelle Anzeigeinstrumente für den linear hochgerechneten Fertigstellungswert bei Budgetende.
| Reiter: Hilfstabelle: Fertigstellungsgrad-additiv: |  |  | Visuelle Anzeigeinstrumente für den additiv hochgerechneten Fertigstellungswert bei Budgetende.
Bearbeitungshinweise:
|  | Eingabefeld |  | Felder für die Eingabe von Daten.
|  | Auswahlfeld |  | Hier wird eine mögliche Auswahl von vorgegebenen Einträgen möglich.
|  | Hilfsberechnungen |  | Spalten zur Hilfsberechnung.
|  | Berechnungsfeld |  | Hier werden Berechnungen durchgeführt. Keine Dateneingabe vornehmen bzw. möglich.
|  | Verknüpfung |  | Hier werden Daten / Texte dargestellt,die von anderer Stelle geholt werden.
Bearbeitung im Projektverlauf / Methodisches Vorgehen:
In der Projektanbahnung / Initialisierungsphase wird diese Vorlage nicht benötigt. Sobald erste Arbeitspakete vorliegen, setzt das Controlling ein.
In der Projektklärungsphase / Projektdefinitionsphase kann es je nach Aufwand der zu leistenden Arbeiten in der Definitionsphase erforderlich sein, ein Controlling aufzubauen.
In der Projektplanungsphase ist das Projekt-Controlling aufzusetzen und alle Fragen zu klären, wie das Projekt-Controlling erfolgen soll.
In der Projekt-Umsetzung / Durchführung wird das Projekt-Controlling in einem definierten Rhythmus durchgeführt.
In der Projektabschlussphase bildet das Projekt-Controlling die Grundlage für die Nachkalkulation und den Projektabschluss.
Bearbeitungshinweise: Reiter Meilenstein-Trendanalyse:
Aus den jeweiligen Berichten sind die Informationen zu evtl. prognostizierten terminlichen Verschiebungen abzulesen und in die Tabelle einzutragen.
Die Trendaussagen aus den jeweiligen Monatsberichten werden genutzt, um Entwicklung des Meilenstein-Trend visuell aufzuzeigen.
Bearbeitungshinweise: Reiter Kosten-, Leistungs-Trendanalyse:
Aus den jeweiligen Berichten werden die jeweiligen Ist-Daten zum Fortschritt, zu den Kosten und Prognosen über Verweise jeweils herkopiert.
Der Schätzwert der Gesamtkosten linear und additiv wird für jeden Monat berechnet.
Die Prognose zum Fortschrittsgrad linear und additiv werden für jeden Monat berechnet.
Die Trendaussagen aus den jeweiligen Monatsberichten werden genutzt, um die Entwicklung des Kosten-Trend und des Leistungs-Trend visuell aufzuzeigen.
Bearbeitungshinweise: Reiter Monatsbericht:
| Nr. |  |  | Eingabefeld.
| PSP-Code: |  |  | Eingabefeld.
| Name des Arbeitspaketes: |  |  | Eingabefeld.
| Plankosten des Arbeitspaketes: |  |  | Eingabefeld.
| Anteil des APs am Gesamtumfang: |  |  | Dieser Wert wird berechnet.
| Plankosten des APs zum Stichtag: |  |  | Eingabefeld.
| Ist-Kosten des APs zum Stichtag: |  |  | Eingabefeld.
| Fertigstellungsgrad des APs zum Stichtag: |  |  | Eingabefeld.
| Anteil des APs am Gesamtfortschritt: |  |  | Dieser Wert wird berechnet.
| Aktueller Fertigstellungswert: |  |  | Dieser Wert wird berechnet.
| Status bezgl. Termin: |  |  | Hier kann eine individuelle Experteneinschätzung erfolgen.
| Status bezgl. Ressourcen: |  |  | Hier kann eine individuelle Experteneinschätzung erfolgen.
| Status bezgl. Kosten: |  |  | Hier kann eine individuelle Experteneinschätzung erfolgen.
| Status bezgl. Fortschrittsgrad: |  |  | Hier kann eine individuelle Experteneinschätzung erfolgen.
| Gesamtstatus: |  |  | Hier kann eine individuelle Experteneinschätzung erfolgen.
| PGK | Plangesamtkosten.
| PK | Plankosten zum Stichtag.
| AIK | Aktuelle Istkosten.
| ZK | Zeitplan-Kennzahl.
| EF | Effizienzfaktor.
| KK | Kostenplan-Kennzahl.
| SGK-lin | Schätzwert der Gesamtkosten linear.
| SGK-add | Schätzwert der Gesamtkosten additiv.
| GKA | Erwartete Gesamtkostenabweichung.
| FGR-ist | Ist Gesamtfortschrittsgrad.
| FGR-plan | Plan Gesamtfortschrittsgrad.
| FGR-soll | Soll-Gesamtfortschrittsgrad.
| FGR-Linear | Lineare Hochrechnung.
| FGR-additiv | Additive Hochrechnung.
| PA | Plan-Gesamt-Abweichung.
| KA | Kosten-Gesamt-Abweichung.
Bearbeitungshinweise zu MS-Office:
Die Graphiken und Informationen in dieser Ecxel-Datei werden im Rahmen des Portfolio-Management in einem zu definierenden Rhythmus an das Portfolio-Bord bzw. das verantwortliche Management berichtet.
Hierzu kann die Vorlage Portfolio-Statusbericht genutzt werden.
Die Graphiken und Informationen wurden als Graphiken in die PPT-Datei kopiert. Dies ist der technisch einfachste Weg.
Sie können auch die Verknüpfungsfunktionen von MS-Office nutzen, sodass die Graphiken und Informationen in der PPT-Datei immer auf einem aktuellen Stand sind.
Hierzu sind aber besondere MS-Office-Kenntnisse erforderlich und besondere technische Voraussetzungen zu schaffen.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 1.0 | 2017-01-01 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Freigabe
Version 1.1 | 2017-02-01 | Dietmar Müller | Dokument mit aktuellen Daten fortgeschrieben. | Freigabe
Version 1.2 | 2017-03-01 | Markus Schmidt | Dokument mit aktuellen Daten fortgeschrieben. | Freigabe
Version 1.3 | 2017-04-01 | Dietmar Müller | Dokument mit aktuellen Daten fortgeschrieben. | Freigabe
Version 1.4 | 2017-05-01 | Markus Schmidt | Dokument mit aktuellen Daten fortgeschrieben. | Entwurf

## Meilenstein-Trend-Analyse
Meilenstein-Trend-Analyse
Projektname: |  | Entwicklung DB2
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projekttleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden.
Berichtszeitpunkt | Datum | Meilenstein 1 | Meilenstein 2 | Meilenstein 3 | Meilenstein 4 | Meilenstein 5 | Meilenstein 6
Projektstart | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-05-20 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Januar | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 2018-05-20 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Februar | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 2018-06-10 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht März | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht April | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Mai | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Juni | 2018-07-01 |  |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01
Bericht Juli | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
Bericht August | 2018-09-01
Bericht September | 2018-10-01
Bericht Oktober | 2018-11-01
Bericht November | 2018-12-01
Projektende | 2019-01-01
Berichtszeitpunkte
Meilensteine über die Projektlaufzeit

## Kosten-Trend-Analyse
Kosten-Trend-Analyse
Projektname: |  | Entwicklung DB2
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projekttleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden.
Tabelle | Datum | Plankosten PKG | IST-Kosten aktuell | Fertigstellungs-wert aktuell | Schätzwert der Gesamtkosten linear | Schätzwert der Gesamtkosten additiv
Projektstart | 2018-01-01 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000
Bericht Januar | 2018-02-01 | 550000 | 81000 | 69000 | 645652.1739 | 562000
Bericht Februar | 2018-03-01 | 550000 | 149000 | 117000 | 700427.3504 | 582000
Bericht März | 2018-04-01 | 550000 | 259000 | 224000 | 635937.5 | 585000
Bericht April | 2018-05-01 | 550000 | 425000 | 339000 | 689528.0236 | 636000
Bericht Mai | 2018-06-01 | 550000
Bericht Juni | 2018-07-01 | 550000
Bericht Juli | 2018-08-01 | 550000
Bericht August | 2018-09-01 | 550000
Bericht September | 2018-10-01 | 550000
Bericht Oktober | 2018-11-01 | 550000
Bericht November | 2018-12-01 | 550000
Projektende | 2019-01-01 | 550000
Projektlaufzeit
Kostenentwicklung / Kostenprognose

## Leistungs-Trend-Analyse
Kosten-Trend-Analyse
Projektname: |  | Entwicklung DB2
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projekttleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden.
Tabelle | Datum | FGR-Ist | FGR-Soll | FGR-Plan | FGR-linear | FGR-additiv
Projektstart | 2018-01-01 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Bericht Januar | 2018-02-01 | 12.55% | 14.73% | 15.45% | 85.19% | 97.82%
Bericht Februar | 2018-03-01 | 21.27% | 27.09% | 30.91% | 78.52% | 94.18%
Bericht März | 2018-04-01 | 40.73% | 47.09% | 52.73% | 86.49% | 93.64%
Bericht April | 2018-05-01 | 61.64% | 77.27% | 71.82% | 79.76% | 84.36%
Bericht Mai | 2018-06-01
Bericht Juni | 2018-07-01
Bericht Juli | 2018-08-01
Bericht August | 2018-09-01
Bericht September | 2018-10-01
Bericht Oktober | 2018-11-01
Bericht November | 2018-12-01
Projektende | 2019-01-01
Projektlaufzeit
Fertigstellungsgrade

## Aktueller Monatsbericht April
Projektstatus: April | [9 empty] | Statusinformationen durch Experteneinschätzung |  |  |  |  | Zeitplankennzahl
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | PSP-Code | Name des Arbeitspaket | Plan-Kosten des Arbeitspaketes | Anteil des APs am Gesamtumfang | Plankosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Ist-Kosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Fortschrittsgrad des Arbeitspaketes zum Stichtag | Anteil des Arbeitspaketes am Gesamtfortschritt | Aktueller Fertigstellungswert | Status bezgl. Termin | Status bezgl. Ressourcen | Status bezgl. Kosten | Status bezgl. Fortschritts-grad | Gesamtstatus
1 | P.A.1 | Arbeitspaketname 1 | 10000 | 1.818% | 10000 | 14000 | 100% | 1.818% | 10000 | OK | OK | kritisch | OK | OK
2 | P.A.2 | Arbeitspaketname 2 | 20000 | 3.636% | 20000 | 22000 | 100% | 3.636% | 20000 | OK | OK | kritisch | OK | OK
3 | P.A.3 | Arbeitspaketname 3 | 30000 | 5.455% | 30000 | 38000 | 100% | 5.455% | 30000 | kritisch | kritisch | kritisch | kritisch | kritisch | Effizienzfaktor
4 | P.B.1 | Arbeitspaketname 4 | 40000 | 7.273% | 40000 | 44000 | 80% | 5.818% | 32000 | OK | OK | OK | OK | OK
5 | P.B.2 | Arbeitspaketname 5 | 50000 | 9.091% | 50000 | 48000 | 100% | 9.091% | 50000 | OK | OK | OK | OK | OK
6 | P.B.3 | Arbeitspaketname 6 | 60000 | 10.91% | 50000 | 30000 | 50% | 5.455% | 30000 | OK | OK | OK | OK | OK
7 | P.C.1 | Arbeitspaketname 7 | 70000 | 12.73% | 70000 | 74000 | 100% | 12.73% | 70000 | kritisch | OK | OK | OK | OK
8 | P.C.2 | Arbeitspaketname 8 | 80000 | 14.55% | 20000 | 30000 | 25% | 3.636% | 20000 | OK | OK | OK | OK | OK
9 | P.C.3 | Arbeitspaketname 9 | 90000 | 16.36% | 45000 | 60000 | 30% | 4.909% | 27000 | OK | OK | OK | OK | OK
10 | P.D.1 | Arbeitspaketname 10 | 100000 | 18.18% | 60000 | 65000 | 50% | 9.091% | 50000 | OK | OK | OK | OK | OK
11 | … | … |  | 0% |  |  |  | 0% | 0
Ergebnis |  |  | 550000 | 100% | 395000 | 425000 |  | 61.64% | 339000
|  |  | PGK |  | PK | AIK |  | FGR-ist gesamt | AFW
PGK | Plangesamtkosten: |  | 550000 |  |  | FGR-ist | Ist Gesamtfortschrittsgrad: |  | 61.64% |  | Ist-Fertigstellungsgrad
PK | Plankosten zum Stichtag: |  | 395000 |  |  | FGR-plan | Plan Gesamtfortschrittsgrad: |  | 71.82% | [5 empty] | Kostenplan-Kennzahl
AIK | Aktuelle Istkosten: |  | 425000 |  |  | FGR-soll | Soll-Gesamtfortschrittsgrad: |  | 77.27%
ZK | Zeitplan-Kennzahl: |  | 85.82% |  |  | FGR-Linear | Lineare Hochrechnung |  | 79.76%
EF | Effizienzfaktor: |  | 79.76% |  |  | FGR-additiv | Additive Hochrechnung |  | 84.36%
KK | Kostenplan-Kennzahl: |  | 107.6%
[6 empty] | PA | Planabweichung: |  | -56000
SGK-lin | Schätzwert der Gesamtkosten linear: |  | 689528.0236 |  |  | KA | Kostenabweichung: |  | -86000
SGK-add | Schätzwert der Gesamtkosten additiv: |  | 636000
GKA | Erwartete Gesamtkostenabweichung: |  | -112764.0118

## Monatsbericht März
Projektstatus: März | [9 empty] | Statusinformationen durch Experteneinschätzung
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | PSP-Code | Name des Arbeitspaket | Plan-Kosten des Arbeitspaketes | Anteil des APs am Gesamtumfang | Plankosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Ist-Kosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Fortschrittsgrad des Arbeitspaketes zum Stichtag | Anteil des Arbeitspaketes am Gesamtfortschritt | Aktueller Fertigstellungswert | Status bezgl. Termin | Status bezgl. Ressourcen | Status bezgl. Kosten | Status bezgl. Fortschritts-grad | Gesamtstatus
1 | P.A.1 | Arbeitspaketname 1 | 10000 | 1.818% | 10000 | 14000 | 100% | 1.818% | 10000 | OK | OK | kritisch | OK | OK
2 | P.A.2 | Arbeitspaketname 2 | 20000 | 3.636% | 20000 | 22000 | 100% | 3.636% | 20000 | OK | OK | kritisch | OK | OK
3 | P.A.3 | Arbeitspaketname 3 | 30000 | 5.455% | 30000 | 38000 | 100% | 5.455% | 30000 | kritisch | kritisch | kritisch | kritisch | kritisch
4 | P.B.1 | Arbeitspaketname 4 | 40000 | 7.273% | 40000 | 44000 | 80% | 5.818% | 32000 | OK | OK | OK | OK | OK
5 | P.B.2 | Arbeitspaketname 5 | 50000 | 9.091% | 50000 | 48000 | 100% | 9.091% | 50000 | OK | OK | OK | OK | OK
6 | P.B.3 | Arbeitspaketname 6 | 60000 | 10.91% | 50000 | 30000 | 50% | 5.455% | 30000 | OK | OK | OK | OK | OK
7 | P.C.1 | Arbeitspaketname 7 | 70000 | 12.73% | 50000 | 30000 | 40% | 5.091% | 28000 | kritisch | OK | OK | OK | OK
8 | P.C.2 | Arbeitspaketname 8 | 80000 | 14.55% | 20000 | 15000 | 15% | 2.182% | 12000 | OK | OK | OK | OK | OK
9 | P.C.3 | Arbeitspaketname 9 | 90000 | 16.36% |  |  |  | 0% | 0 | OK | OK | OK | OK | OK
10 | P.D.1 | Arbeitspaketname 10 | 100000 | 18.18% | 20000 | 18000 | 12% | 2.182% | 12000 | OK | OK | OK | OK | OK
11 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0
Ergebnis |  |  | 550000 | 100% | 290000 | 259000 |  | 40.73% | 224000
|  |  | PGK |  | PK | AIK |  | FGR-ist gesamt | AFW
PGK | Plangesamtkosten: |  | 550000 |  |  | FGR-ist | Ist Gesamtfortschrittsgrad: |  | 40.73%
PK | Plankosten zum Stichtag: |  | 290000 |  |  | FGR-plan | Plan Gesamtfortschrittsgrad: |  | 52.73%
AIK | Aktuelle Istkosten: |  | 259000 |  |  | FGR-soll | Soll-Gesamtfortschrittsgrad: |  | 47.09%
ZK | Zeitplan-Kennzahl: |  | 77.24% |  |  | FGR-Linear | Lineare Hochrechnung |  | 86.49%
EF | Effizienzfaktor: |  | 86.49% |  |  | FGR-additiv | Additive Hochrechnung |  | 93.64%
KK | Kostenplan-Kennzahl: |  | 89.31%
[6 empty] | PA | Planabweichung: |  | -66000
SGK-lin | Schätzwert der Gesamtkosten linear: |  | 635937.5 |  |  | KA | Kostenabweichung: |  | -35000
SGK-add | Schätzwert der Gesamtkosten additiv: |  | 585000
GKA | Erwartete Gesamtkostenabweichung: |  | -60468.75

## Monatsbericht Februar
Projektstatus: Februar
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | PSP-Code | Name des Arbeitspaket | Plan-Kosten des Arbeitspaketes | Anteil des APs am Gesamtumfang | Plankosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Ist-Kosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Fortschrittsgrad des Arbeitspaketes zum Stichtag | Anteil des Arbeitspaketes am Gesamtfortschritt | Aktueller Fertigstellungswert
1 | P.A.1 | Arbeitspaketname 1 | 10000 | 1.818% | 10000 | 14000 | 100% | 1.818% | 10000
2 | P.A.2 | Arbeitspaketname 2 | 20000 | 3.636% | 20000 | 22000 | 100% | 3.636% | 20000
3 | P.A.3 | Arbeitspaketname 3 | 30000 | 5.455% | 30000 | 38000 | 100% | 5.455% | 30000
4 | P.B.1 | Arbeitspaketname 4 | 40000 | 7.273% | 20000 | 10000 | 20% | 1.455% | 8000
5 | P.B.2 | Arbeitspaketname 5 | 50000 | 9.091% | 25000 | 20000 | 30% | 2.727% | 15000
6 | P.B.3 | Arbeitspaketname 6 | 60000 | 10.91% | 30000 | 15000 | 10% | 1.091% | 6000
7 | P.C.1 | Arbeitspaketname 7 | 70000 | 12.73% | 35000 | 30000 | 40% | 5.091% | 28000
8 | P.C.2 | Arbeitspaketname 8 | 80000 | 14.55% |  |  |  | 0% | 0
9 | P.C.3 | Arbeitspaketname 9 | 90000 | 16.36% |  |  |  | 0% | 0
10 | P.D.1 | Arbeitspaketname 10 | 100000 | 18.18% |  |  |  | 0% | 0
11 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0
Ergebnis |  |  | 550000 | 100% | 170000 | 149000 |  | 21.27% | 117000
|  |  | PGK |  | PK | AIK |  | FGR-ist gesamt | AFW
PGK | Plangesamtkosten: |  | 550000 |  |  | FGR-ist | Ist Gesamtfortschrittsgrad: |  | 21.27%
PK | Plankosten zum Stichtag: |  | 170000 |  |  | FGR-plan | Plan Gesamtfortschrittsgrad: |  | 30.91%
AIK | Aktuelle Istkosten: |  | 149000 |  |  | FGR-soll | Soll-Gesamtfortschrittsgrad: |  | 27.09%
ZK | Zeitplan-Kennzahl: |  | 68.82% |  |  | FGR-Linear | Lineare Hochrechnung |  | 78.52%
EF | Effizienzfaktor: |  | 78.52% |  |  | FGR-additiv | Additive Hochrechnung |  | 94.18%
KK | Kostenplan-Kennzahl: |  | 87.65%
[6 empty] | PA | Planabweichung: |  | -53000
SGK-lin | Schätzwert der Gesamtkosten linear: |  | 700427.3504 |  |  | KA | Kostenabweichung: |  | -32000
SGK-add | Schätzwert der Gesamtkosten additiv: |  | 582000
GKA | Erwartete Gesamtkostenabweichung: |  | -91213.6752

## Monatsbericht Januar
Projektstatus: Januar
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | PSP-Code | Name des Arbeitspaket | Plan-Kosten des Arbeitspaketes | Anteil des APs am Gesamtumfang | Plankosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Ist-Kosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Fortschrittsgrad des Arbeitspaketes zum Stichtag | Anteil des Arbeitspaketes am Gesamtfortschritt | Aktueller Fertigstellungswert
1 | P.A.1 | Arbeitspaketname 1 | 10000 | 1.818% | 10000 | 5000 | 100% | 1.818% | 10000
2 | P.A.2 | Arbeitspaketname 2 | 20000 | 3.636% | 20000 | 18000 | 70% | 2.545% | 14000
3 | P.A.3 | Arbeitspaketname 3 | 30000 | 5.455% | 30000 | 38000 | 100% | 5.455% | 30000
4 | P.B.1 | Arbeitspaketname 4 | 40000 | 7.273% |  |  |  | 0% | 0
5 | P.B.2 | Arbeitspaketname 5 | 50000 | 9.091% | 25000 | 20000 | 30% | 2.727% | 15000
6 | P.B.3 | Arbeitspaketname 6 | 60000 | 10.91% |  |  |  | 0% | 0
7 | P.C.1 | Arbeitspaketname 7 | 70000 | 12.73% |  |  |  | 0% | 0
8 | P.C.2 | Arbeitspaketname 8 | 80000 | 14.55% |  |  |  | 0% | 0
9 | P.C.3 | Arbeitspaketname 9 | 90000 | 16.36% |  |  |  | 0% | 0
10 | P.D.1 | Arbeitspaketname 10 | 100000 | 18.18% |  |  |  | 0% | 0
11 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0
Ergebnis |  |  | 550000 | 100% | 85000 | 81000 |  | 12.55% | 69000
|  |  | PGK |  | PK | AIK |  | FGR-ist gesamt | AFW
PGK | Plangesamtkosten: |  | 550000 |  |  | FGR-ist | Ist Gesamtfortschrittsgrad: |  | 12.55%
PK | Plankosten zum Stichtag: |  | 85000 |  |  | FGR-plan | Plan Gesamtfortschrittsgrad: |  | 15.45%
AIK | Aktuelle Istkosten: |  | 81000 |  |  | FGR-soll | Soll-Gesamtfortschrittsgrad: |  | 14.73%
ZK | Zeitplan-Kennzahl: |  | 81.18% |  |  | FGR-Linear | Lineare Hochrechnung |  | 85.19%
EF | Effizienzfaktor: |  | 85.19% |  |  | FGR-additiv | Additive Hochrechnung |  | 97.82%
KK | Kostenplan-Kennzahl: |  | 95.29%
[6 empty] | PA | Planabweichung: |  | -16000
SGK-lin | Schätzwert der Gesamtkosten linear: |  | 645652.1739 |  |  | KA | Kostenabweichung: |  | -12000
SGK-add | Schätzwert der Gesamtkosten additiv: |  | 562000
GKA | Erwartete Gesamtkostenabweichung: |  | -53826.087

## Zeitplankennzahl
Zeitplankennzahl |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 85.8228
Mindesterwartung | 95 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 30
Überpropotional | 80
Maximum | 100

## Effizienzfaktor
Effizienzfaktor |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 79.7647
Mindesterwartung | 95 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 30
Überpropotional | 80
Maximum | 100

## Kostenplan-Kennzahl
Kostenplankennzahl |  | Zeiger
Start | 0 | Wert | 107.5949
Mindesterwartung | 88 | Start | 2
Noch in Ordnung | 10 | End | 200
In Ordnung | 20
Überpropotional | 60
Maximum | 85

## Hilfstabelle FGR-Ist
Ist-Fortschrittsgrad
61.6364

## Hilfstabelle FGR-Soll
Soll-Fortschrittsgrad
77.2727

## Hilfstabelle FGR-Plan
Plan-Fortschrittsgrad
71.8182

## Hilfstabelle FGR-linear
Fortschrittsgrad lineare Hochrechnung
79.7647

## Hilfstabelle FGR-additiv
Fortschrittsgrad additiv Hochrechnung
84.3636