## Bearbeitungshinweise
Beschreibung / Kurzbeschreibung:
| Zweck der Vorlage: |  |  | Diese Vorlage dient zur Bearbeitung des Risikomanagements in komplexen und großen Projekten.
Die Vorlage kann auch für kleine und mittelgroße Projekte genutzt werden, wenn eine wirtschaftliche Betrachtung des Risikomanagements gewünscht oder erforderlich ist.
| Reiter: Risikoerfassung und Analyse: |  |  | Reiter zur Erfassung und Analyse der Risiken des Projektes.
| Reiter: Risikobewertung und Maßnahmen: |  |  | Reiter zur Bewertung der Risiken und zur Maßnahmenplanung.
| Reiter: Visualisierung: |  |  | Reiter zur visuellen Auswertung der Risikosituation incl. Kennzahlen für das Reporting in einem Risiko-Koordinatensystem.
Grundsätzliches methodisches Vorgehen: |  |  |  |  | Bearbeitungshinweise:
| Risikoidentifikation. |  |  |  |  | Eingabefeld | Felder für die Eingabe von Daten.
| Suchpfade zu Risiken beachten, das bedeutet: jede Risikoart untersuchen. |  |  |  |  | Berechnungsfeld | Keine Dateneingabe vornehmen bzw. möglich.
| Ursachenanalyse, die tatsächlichen Ursachen für das Risiko auffinden, so wird die Entwicklung von wirksamen Maßnahmen möglich. |  |  |  |  | Verknüpfung | Hier werden Daten / Texte dargestellt,
| Risikobewertung (Eintrittswahrscheinlichkeit / Tragweite) in % und €. | [5 empty] | die von anderer Stelle geholt werden.
Berechnen des Risikowertes des Projektes und Bewertung im Vergleich zum Projektbudget.
Maßnahmenplanung und Bildung des Risikobudgets.
Neubewertung der Risiken (Eintrittswahrscheinlichkeit neu und Tragweite neu) und Berechnung des neuen Risikowertes.
Maßnahmen durchführen, Risikosteuerung und Reporting.
Abschluss und Auswertung.
Bearbeitung im Projektverlauf / Methodisches Vorgehen:
In der Projektanbahnung / Initialisierungsphase werden erste Risiken identifiziert. Bei offensichtlich vorliegenden Risiken werden erste Schritte zur Klärung veranlasst.
In der Projektklärungsphase / Projektdefinitionsphase wird das Dokument angelegt. Risiken werden systematisch ermittelt, deren Ursache analysiert und eine erste Maßnahmenplanung und -durchführung erfolgt.
In der Projektplanungsphase wird das Dokument weiter fortgeschrieben. Risiken werden detailliert analysiert und bewertet. Es erfolgt eine ausführliche Maßnahmenplanung.
In der Projekt-Umsetzung / Durchführung wird das Risikomanagement fortgeschrieben, Maßnahmen werden durchgeführt und deren Wirkung bewertet, Risiken werden neu bewertet, neue Risiken können hinzukommen.
In der Projektabschlussphase wird das Risikomanagement geschlossen und ausgewertet.
Feldbezeichungen / Begriffe, Reiter: Risikoerfassung und Analyse:
| Nr.: | Laufende Nummer des Risikos.
| Risikobezeichnung: | Name des Risikos.
| Risikobeschreibung: | Beschreibung des Risikos.
| Risikoart: | Risikoarten sind Suchfelder, in denen nach Risiken gesucht werden kann: ökologisch, organisatorisch, personell, politisch, technisch, terminlich.
| Bezüge: | Woher stammt das Risiko? Stammt es z. B. aus der Umfeldanalyse, aus der Stakeholderanalyse oder gehört es zu einem Arbeitspaket?
| Ursachenanalyse: | Ursachenbeschreibung zum Risiko.
| Auswirkungen: | Welche Auswirkungen hat das Risiko, welcher Schaden entsteht?
| Verantwortlich: | Wer ist verantwortlich für die Bearbeitung des Risikos?
Feldbezeichungen / Begriffe, Reiter: Risikobewertung und Maßnahmen
| Nr.: | Laufende Nummer des Risikos.
| Risikobezeichnung: | Name des Risikos.
| EW: | Eintrittswahrscheinlichkeit in %.
| TW: | Tragweite / Schaden in €.
| Risikowert: | Der wahrscheinliche Schaden in € je Risiko und in der Gesamtsumme.
| Strategie: | Strategien zur Risikohandhabung: vermeiden, verlagern, begrenzen, verringern, akzeptieren.
| Wirkung: | Die Wirkung der Maßnahme: Wirkt die Maßnahme präventiv oder korrektiv.
| Risikobudget: | Das Risikobudget ist das Geld oder die Mittel, die zur Durchführung der Maßnahmen benötigt werden.
| Maßnahme: | Beschreibung der Maßnahme.
| Verantwortlich: | Verantwortlicher für das Risiko.
| Status: | Status der Maßnahme: in Beobachtung, Maßnahme angestoßen, Maßnahme läuft, Maßnahme abgeschlossen.
| Kosten: | Kosten der Maßnahme je Maßnahme, in der Summe bildet das das erforderliche Risikobudget.
| EW neu: | Die neue Eintrittswahrscheinlichkeit in % nach Maßnahme.
| TW neu: | Die neue Tragweite / Schaden in € nach Maßnahme.
| Risikowert neu: | Der neue Risikowert, der wahrscheinliche Schaden in € je Risiko und in der Gesamtsumme.
| Summe aller Risiken bei Eintritt (ohne Maßnahme): |  |  | Der tatsächlieche Schaden, wenn keinerlei Maßnahmen durchgeführt werden.
| Summe aller Risiken bei Eintritt: |  | Der eintretende Schaden, wenn alle Risiken eintreten, abzüglich der Wirkung der korrektiv wirkenden Maßnahmen.
Feldbezeichungen / Begriffe, Reiter: Visualisierung der Risiken
| Projektbudget: | Das Projektbudget muss zur Bewertung des Risikowertes angegeben werden.
Risikobewertung vor Maßnahmen:
| Risikowert absolut vor Maßnahmen: |  | Risikowert absolut vor Maßnahme aus Reiter "Risikobewertung und Maßnahme".
| Risikowert in % vor Maßnahmen: |  | Risikowert in % im Verhältnis zum Projektbudget vor Maßnahme aus Reiter "Risikobewertung und Maßnahme".
Risikobewertung nach Maßnahmen:
| Risikowert absolut nach Maßnahme: |  | Risikowert absolut nach Maßnahme aus Reiter "Risikobewertung und Maßnahme".
| Risikowert in % nach Maßnahme: |  | Risikowert in % im Verhältnis zum Projektbudget nach Maßnahme aus Reiter "Risikobewertung und Maßnahme".
| AB-Grenze: |  | Der Risikowert, der die Grenze zwischen dem A- und B-Bereich angibt für die ABC-Bewertung.
| BC-Grenze: |  | Der Risikowert, der die Grenze zwischen dem B- und C-Bereich angibt für die ABC-Bewertung.
| Risikobudget: |  | Errechnetes Risikobudget aus Reiter "Risikobewertung und Maßnahme".
| Wirtschaftlichkeit des Risikobudgets: |  | Die Wirtschaftlichkeit des eingesetzten Risikobudgets für die Reduzierung des Risikowertes im Verhältnis zum Risikobudget.
In wie weit wird durch den Einsatz von Maßnahmen (Risikobudget) der Risikowert des Projektes reduziert?
| Summe aller Risiken bei Eintritt: |  | In dem Fall, dass alle Risiken eintreten, liegt der tatsächliche Schaden vor.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 0.1 | 2017-03-12 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Entwurf
Version 0.2 | 2017-03-21 | Dietmar Müller | Risikoerfassung: Erstaufnahme der Risiken nach Brainstorming im Team. | Entwurf
Version 0.3 | 2017-03-28 | Markus Schmidt | Risikobewertung: Durchführung der Risikobewertung durch Herrn Schmidt. | Entwurf
Version 0.4 | 2017-03-30 | Dietmar Müller | Maßnahmenplanung im Projektteam. | Entwurf
Version 1.0 | 2017-04-10 | Markus Schmidt | Vorstellung der Planung im Lenkungsausschuss. Die Freigabe wurde erteilt. | Freigabe

## Risikoerfassung und Analyse
Risikoerfassung
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | Risikobezeichnung | Risikobeschreibung | Risikoart | Bezüge | Ursachenanalyse | Auswirkungen | Verantwortlich
1 | Ausfall DA | Komplettausfall der Alarmierungsinfrastruktur im kompletten Landkreis. | technisch | Arbeitspaket | SW-Fehler, Konfigurationsfehler. | Überschreitung der Hilfsfristen für Feuerwehr und Rettungsdienst | Thomas Müller
2 | Lieferantenausfall | .Zulieferung von benötigter HW erfolgt nicht termingerecht | technisch | Projektorganisation | Mangelnde Bevorratung beim Lieferanten. | Ablaufplan kann nicht eingehalten werden | Michael Marks
3 | Ausfall Produktion | Mangelnde Verfügbarkeit von eigen produzierten Produkten. | organisatorisch | Projektorganisation | Schlechter Forecast, mangelnde Produktionsressourcen. | Ablaufplan kann nicht eingehalten werden | Martina Schmidt
4 | Zuarbeit AG | Bereitstellung der Standorte und deren Zugänglichkeit. | politisch | Projektziele | Mangelnde Kommunikation mit den Eigentümern der Standorte. Fehlende politische Akzeptanz. | Ablaufplan kann nicht eingehalten werden | Michael Grün
5 | Subunternehmer | Fach- und termingerechte Abwicklung der übertragenen Aufgaben. | terminlich | Projektorganisation | Mangelnde Fachkompetenz, fehlende Ressourcen. | Ablaufplan kann nicht eingehalten werden, Abnahme kann nicht erteilt werden. | Mathias Scheuß
6 | HW-Ausfall | Ausfall von neu gelieferten Komponenten während der IBN/Probephase. | technisch | Arbeitspaket | HW-Fehler, SW-Fehler. | Verlängerung des Probebetriebes. | Michael Marks
7 | Personalausfall | Ausfall von Mitarbeitern aus dem Projektteam | personell | Terminplanung | Typische Krankheitsausfälle im Winter. | Verzögerungen beim Aufbau und IBN | Michael Grün
8 | Wetter | Verzögerungen bei den Außenarbeiten. | ökologisch | Kostenplanung | Starke Schneefälle machen Außenarbeiten nicht möglich. | Verzögerungen beim Aufbau und IBN | Michael Marks
9 | Schnittstellen | Schnittstelle zu den Gewerken ELS und DSL. | technisch | Ressourcenplanung | Erwartete Kompatibilitätsprobleme … | Zusatzaufwand bei Inbetriebsetzung | Mathias Scheuß
10
11
12
13
14
15

## Risikobewertung und Maßnahmen
Risikobewertung
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | Risikobezeichnung | EW in % | TW in € | Risikowert | Strategie | Wirkung | Maßnahme | Verantwortlich | Status | Kosten der Maßnahme | EW in % neu | TW in €2 | Risikowert neu
1 | Ausfall DA | 10% | 700000 | 70000 | verringern | präventiv | Vorbeugende Werkstest. | Thomas Müller | Maßnahme angestoßen | 1000 | 1% | 700000 | 7000
2 | Lieferantenausfall | 10% | 50000 | 5000 | verringern | präventiv | Alternative Zulieferer einsetzen. | Michael Marks | Maßnahme angestoßen | 2500 | 2% | 50000 | 1000
3 | Ausfall Produktion | 35% | 400000 | 140000 | verringern | präventiv | Externe Mitarbeiter unterstützen die Produktion. | Martina Schmidt | Maßnahme angestoßen | 50000 | 5% | 400000 | 20000
4 | Zuarbeit AG | 15% | 770000 | 115500 | verlagern | korrektiv | Vertragliche Regelungen zum Schadenersatz, Baubehinderungsanzeige. | Michael Grün | abgeschlossen | 1000 | 15% | 300000 | 45000
5 | Subunternehmer | 3% | 100000 | 3000 | akzeptieren |  | ./. | Mathias Scheuß |  | 0 | 3% | 100000 | 3000
6 | HW-Ausfall | 5% | 140000 | 7000 | verringern | präventiv | Zweit- und Drittgeräte vorhalten. | Michael Marks | Maßnahme angestoßen | 5000 | 0.5% | 140000 | 700
7 | Personalausfall | 20% | 800000 | 160000 | verringern | präventiv | Externe Mitarbeiter vorhalten. | Michael Grün | Maßnahme angestoßen | 50000 | 2% | 800000 | 16000
8 | Wetter | 1% | 220000 | 2200 | akzeptieren |  | ./. | Michael Marks |  | 0 | 1% | 220000 | 2200
9 | Schnittstellen | 5% | 600000 | 30000 | verlagern | korrektiv | Vertragliche Regelungen bezgl. Zusicherungen des Auftraggebers | Mathias Scheuß |  | 2000 | 5% | 0 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
Ergebnisse: |  |  | Risikowert: | 532700 |  |  |  |  | Risikobudget: | 111500 |  | Risikowert neu: | 94900
Summe aller Risiken bei Eintritt (ohne Maßnahme): |  |  | 3780000 | [5 empty] | Summe aller Risiken bei Eintritt: |  |  | 2710000

## Visualisierung der Risiken
Risikosituation vor Maßnahmen |  |  | Risikosituation nach Maßnahmen
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020 |  | Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020 |  | Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt |  | Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden. |  |  | Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden.
Risikosituation vor Maßnahmen |  |  | Risikosituation nach Maßnahmen
Projektbudget: |  | 4000000
Risikowert absolut vor Maßahmen: |  | 532700 | Risikowert absolut nach Maßahmen: |  | 94900 | = | Rückstellungen für das wahrscheiliche Risiko
Risikowert in % vor Maßnahmen: |  | 13.32% | Risikowert in % nach Maßnahmen: |  | 2.373%
ABC-Analyse:
AB-Grenze: |  | 120000 | Risikobudget: |  | 111500
BC-Grenze: |  | 20000 | Wirtschaftlichkeit des Risikobudgets: |  | 3.9265
|  |  | Summe aller Risiken bei Eintritt: |  | 2710000 | = | Rückstellungen bei 100% Absicherung aller Risiken

## Hilfstabellen
Hinweis: Die Hilfstabellen werden benötigt, um die Hyperbeln für die ABC-Analyse für die Grenzen des Risikowertes zu berechnen.
Hilfstabelle AB-Grenze |  |  | Hilfstabelle BC-Grenze
Maximalwert TW: |  | 800000 | Maximalwert TW: |  | 800000
Maximalwert EW: |  | 35% | Maximalwert EW: |  | 15%
AB-Grenze: |  | 120000
BC-Grenze: |  | 20000
1 | 800000 | 15% | 1 | 800000 | 2.5%
1 | 760000 | 15.79% | 1 | 760000 | 2.632%
2 | 720000 | 16.67% | 2 | 720000 | 2.778%
3 | 680000 | 17.65% | 3 | 680000 | 2.941%
4 | 640000 | 18.75% | 4 | 640000 | 3.125%
5 | 600000 | 20% | 5 | 600000 | 3.333%
6 | 560000 | 21.43% | 6 | 560000 | 3.571%
7 | 520000 | 23.08% | 7 | 520000 | 3.846%
8 | 480000 | 25% | 8 | 480000 | 4.167%
9 | 440000 | 27.27% | 9 | 440000 | 4.545%
10 | 400000 | 30% | 10 | 400000 | 5%
11 | 360000 | 33.33% | 11 | 360000 | 5.556%
12 | 320000 | #N/A | 12 | 320000 | 6.25%
13 | 280000 | #N/A | 13 | 280000 | 7.143%
14 | 240000 | #N/A | 14 | 240000 | 8.333%
15 | 200000 | #N/A | 15 | 200000 | 10%
16 | 160000 | #N/A | 16 | 160000 | 12.5%
17 | 120000 | #N/A | 17 | 120000 | 16.67%
18 | 80000 | #N/A | 18 | 80000 | 25%
19 | 40000 | #N/A | 19 | 40000 | #N/A