## Bearbeitungshinweise
Beschreibung / Kurzbeschreibung:
| Zweck der Vorlage: |  | Diese Vorlage dient zur Bearbeitung des Risikomanagements in großen Projekten.
Die Vorlage kann auch für kleine und mittelgroße Projekte genutzt werden, wenn eine differenzierte Betrachtung des Risikomanagements gewünscht oder erforderlich ist.
| Reiter: Risikoerfassung und Analyse: |  | Reiter zur Erfassung und Analyse der Risiken des Projektes.
| Reiter: Risikobewertung und Maßnahmen: |  | Reiter zur Bewertung der Risiken und zur Maßnahmenplanung.
| Reiter: Visualisierung: |  | Reiter zur visuellen Auswertung der Risikosituation in einem Risiko-Portfolio.
Grundsätzliches methodisches Vorgehen:
Risikoidentifikation.
Suchpfade zu Risiken beachten, das bedeutet: jede Risikoart untersuchen.
Ursachenanalyse, die tatsächlichen Ursachen für das Risiko auffinden, so wird die Entwicklung von wirksamen Maßnahmen möglich.
Risikobewertung (Eintrittswahrscheinlichkeit / Tragweite) auf einer Ordinalskala, gering, mittel, hoch, sehr hoch.
Maßnahmenplanung und Bildung des Risikobudgets.
Maßnahmen durchführen, Risikosteuerung und Reporting.
Abschluss und Auswertung.
Bearbeitung im Projektverlauf / Methodisches Vorgehen:
In der Projektanbahnung / Initialisierungsphase werden erste Risiken identifiziert. Bei offensichtlich vorliegenden Risiken werden erste Schritte zur Klärung veranlasst.
In der Projektklärungsphase / Projektdefinitionsphase wird das Dokument angelegt. Risiken werden systematisch ermittelt, deren Ursache analysiert und eine erste Maßnahmenplanung und -durchführung erfolgt.
In der Projektplanungsphase wird das Dokument weiter fortgeschrieben. Risiken werden detailliert analysiert und bewertet. Es erfolgt eine ausführliche Maßnahmenplanung.
In der Projekt-Umsetzung / Durchführung wird das Risikomanagement fortgeschrieben, Maßnahmen werden durchgeführt und deren Wirkung bewertet, Risiken werden neu bewertet, neue Risiken können hinzukommen.
In der Projektabschlussphase wird das Risikomanagement gescchlossen und ausgewertet.
Feldbezeichungen / Begriffe, Reiter: Risikoerfassung und Analyse:
| Nr.: | Laufende Nummer des Risikos.
| Risikobezeichnung: | Name des Risikos.
| Risikobeschreibung: | Beschreibung des Risikos.
| Risikoart: | Risikoarten sind Suchfelder in denen nach Risiken gesucht werden kann: ökologisch, organisatorisch, personell, politisch, technisch, terminlich.
| Bezüge: | Woher stammt das Risiko? Stammt es z. B. aus der Umfeldanalyse, aus der Stakeholderanalyse oder gehört es zu einem Arbeitspaket?
| Ursachenanalyse: | Ursachenbeschreibung zum Risiko.
| Auswirkungen: | Welche Auswirkungen hat das Risiko, welcher Schaden entsteht?
| Verantwortlich: | Wer ist verantwortlich für die Bearbeitung des Risikos?
Feldbezeichungen / Begriffe, Reiter: Risikobewertung und Maßnahmen:
| Nr.: | Laufende Nummer des Risikos.
| Risikobezeichnung: | Name des Risikos.
| EW: | Eintrittswahrscheinlichkeit auf einer Ordinalskale von 1 .. 4, gering, mittel, hoch, sehr hoch, siehe Erläuterungen weiter unten.
| TW: | Tragweite / Schaden auf einer Ordinalskale von 1 .. 4, gering, mittel, hoch, sehr hoch, siehe Erläuterungen weiter unten.
| Strategie: | Strategien zur Risikohandhabung: vermeiden, verlagern, begrenzen, verringern, akzeptieren.
| Wirkung: | Die Wirkung der Maßnahme: Wirkt die Maßnahme präventiv oder korrektiv?
| Kosten: | Kosten der Maßnahme je Maßnahme, in der Summe bildet das das erforderliche Risikobudget.
| Risikobudget: | Das Risikobudget ist das Geld oder die Mittel, die zur Durchführung der Maßnahmen benötigt werden.
| Maßnahme: | Beschreibung der Maßnahme.
| Verantwortlich: | Verantwortlicher für das Risiko.
| Status: | Status der Maßnahme: in Beobachtung, Maßnahme angestoßen, Maßnahme läuft, Maßnahme abgeschlossen.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 0.1 | 2017-03-12 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Entwurf
Version 0.2 | 2017-03-21 | Dietmar Müller | Risikoerfassung: Erstaufnahme der Risiken nach Brainstorming im Team. | Entwurf
Version 0.3 | 2017-03-28 | Markus Schmidt | Risikobewertung: Durchführung der Risikobewertung durch Herrn Schmidt. | Entwurf
Version 0.4 | 2017-03-30 | Dietmar Müller | Maßnahmenplanung im Projektteam. | Entwurf
Version 1.0 | 2017-04-10 | Markus Schmidt | Vorstellung der Planung im Lenkungsausschuss. Die Freigabe wurde erteilt. | Freigabe

## Risikoerfassung und Analyse
Risikoerfassung
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | Risikobezeichnung | Risikobeschreibung | Risikoart | Bezüge | Ursachenanalyse | Auswirkungen | Verantwortlich
1 | Ausfall DA während Probebetrieb | Komplettausfall der Alarmierungsinfrastruktur im kompletten Landkreis. | technisch | Arbeitspaket | SW-Fehler, Konfigurationsfehler. | Überschreitung der Hilfsfristen für Feuerwehr und Rettungsdienst | Thomas Müller
2 | Lieferschwierigkeiten des Lieferanten | .Zulieferung von benötigter HW erfolgt nicht termingerecht | technisch | Projektorganisation | Mangelnde Bevorratung beim Lieferanten. | Ablaufplan kann nicht eingehalten werden | Michael Marks
3 | Lieferschwierigkeiten Eigenproduktion | Mangelnde Verfügbarkeit von eigen produzierten Produkten. | organisatorisch | Projektorganisation | Schlechter Forecast, mangelnde Produktionsressourcen. | Ablaufplan kann nicht eingehalten werden | Martina Schmidt
4 | Mangelnde Zuarbeit AG | Bereitstellung der Standorte und deren Zugänglichkeit. | politisch | Projektziele | Mangelnde Kommunikation mit den Eigentümern der Standorte. Fehlende politische Akzeptanz. | Ablaufplan kann nicht eingehalten werden | Michael Grün
5 | Subunternehmer | Fach- und termingerechte Abwicklung der übertragenen Aufgaben. | terminlich | Projektorganisation | Mangelnde Fachkompetenz, fehlende Ressourcen. | Ablaufplan kann nicht eingehalten werden, Abnahme kann nicht erteilt werden. | Mathias Scheuß
6 | HW-Ausfall | Ausfall von neu gelieferten Komponenten während der IBN/Probephase. | technisch | Arbeitspaket | HW-Fehler, SW-Fehler. | Verlängerung des Probebetriebes. | Michael Marks
7 | Personalausfall | Ausfall von Mitarbeitern aus dem Projektteam | personell | Terminplanung | Typische Krankheitsausfälle im Winter. | Verzögerungen beim Aufbau und IBN | Michael Grün
8 | Wetter | Verzögerungen bei den Außenarbeiten. | ökologisch | Kostenplanung | Starke Schneefälle machen Außenarbeiten nicht möglich. | Verzögerungen beim Aufbau und IBN | Michael Marks
9 | Schnittstellen | Schnittstelle zu den Gewerken ELS und DSL. | technisch | Ressourcenplanung | Erwartete Kompatibilitätsprobleme … | Zusatzaufwand bei Inbetriebsetzung | Mathias Scheuß
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Risikobewertung und Maßnahmen
Risikobewertung
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Hilfsspalten zur Berechnung der Positionen der Risiken im Portfolio
Nr. | Risikobezeichnung | EW | TW | Strategie | Wirkung | Maßnahme | Kosten der Maßnahme | Verantwortlich | Status | Hfkt Kombination | y-Koordinate | x-Koordinate2 | Korrektur
1 | Ausfall DA während Probebetrieb | gering | gering | ausschließen | präventiv | Externe Mitarbeiter unterstützen die Produktion. | 5000 | Thomas Müller | Maßnahme angestoßen | 1 | 0.85714 | 0.6 | 1
2 | Lieferschwierigkeiten des Lieferanten | mittel | mittel | verringern | präventiv | Vorbeugende Werkstest. | 100 | Michael Marks | Maßnahme angestoßen | 1 | 1.8571 | 1.6 | 1
3 | Lieferschwierigkeiten Eigenproduktion | hoch | hoch | verlagern | korrektiv | Vertragliche Regelungen zum Schadenersatz, Baubehinderungsanzeige. | 100 | Martina Schmidt | abgeschlossen | 1 | 2.8571 | 2.6 | 1
4 | Mangelnde Zuarbeit AG | hoch | sehr hoch | verlagern | korrektiv | Vertragliche Regelungen bezgl. Zusicherungen des Auftraggebers | 0 | Michael Grün |  | 1 | 3.8571 | 2.6 | 1
5 | Subunternehmer | sehr hoch | mittel | ausschließen | präventiv | Alternative Zulieferer einsetzen. | 250 | Mathias Scheuß | Maßnahme angestoßen | 1 | 1.8571 | 3.6 | 1
6 | HW-Ausfall | gering | mittel | akzeptieren |  | ./. | 0 | Michael Marks |  | 4 | 1.8571 | 0.6 | 1
7 | Personalausfall | gering | mittel | verringern | präventiv | Zweit- und Drittgeräte vorhalten. | 500 | Michael Grün | Maßnahme angestoßen | 4 | 1.7143 | 0.6 | 2
8 | Wetter | gering | mittel | verringern | präventiv | Externe Mitarbeiter vorhalten. | 5000 | Michael Marks | Maßnahme angestoßen | 4 | 1.5714 | 0.6 | 3
9 | Schnittstellen | gering | mittel | akzeptieren | präventiv | ./. | 0 | Mathias Scheuß |  | 4 | 1.4286 | 0.6 | 4
10 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Ergebnisse: | [5 empty] | Risikobudget | 10950

## Visualisierung der Risiken
Risikobewertung
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
1

## Hilfstabellen
EW | Grad |  | TW | Grad
gering | 1 |  | gering | 1
mittel | 2 |  | mittel | 2
hoch | 3 |  | hoch | 3
sehr hoch | 4 |  | sehr hoch | 4
Dringlichkeit | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16
gering | bar: 4 D1 to 4 D4
mittel | bar: 4 D5 to 4 D8
hoch | bar: 4 D9 to 4 D12
sehr hoch | bar: 4 D13 to 4 D16
Anzahl maximale Einträge entspricht dem Wert unterhalb -1
7