## Bearbeitungshinweise
Beschreibung / Kurzbeschreibung: |  |  | Stakeholder-Analyse und Stakeholder-Management
| Zweck der Vorlage: |  | Diese Vorlage dient zur Bearbeitung des Stakeholderanalyse und zum Stakeholder-Managements in großen Projekten.
| Reiter: Stakeholder-Portfolio: |  | Visualisierung der Stakeholder-Situation des Projektes.
Grundsätzliches methodisches Vorgehen:
Im Vorfeld der Stakeholderanalyse empfiehlt sich die Durchführung einer Umfeldanalyse.
Stakeholderidentifikation.
Recherche zu Stakeholdern und Kontakt aufnehmen, um die Interessen, Haltung und alle weiteren Parameter zu klären.
Bewertung von Macht / Einfluss, Betroffenheit und Haltung.
Ableiten einer Kommunikationsstrategie für das Projekt bis hin zu Maßnahmen des Projektmarketing.
Ableiten weiterer Maßnahmen zur Steuerung der Stakeholder.
Maßnahmen-Controlling und kontinuierliche Neueinschätzung der Stakeholder.
Abschluss und Auswertung.
Bearbeitung im Projektverlauf / Methodisches Vorgehen:
In der Projektanbahnung / Initialisierungsphase werden erste Stakeholder identifiziert. Bei offensichtlich vorliegenden Stakeholdern werden erste Schritte zur Klärung veranlasst.
In der Projektklärungsphase / Projektdefinitionsphase wird das Dokument angelegt. Stakeholder werden systematisch ermittet und analysiert. Eine erste Maßnahmenplanung und -durchführung erfolgt.
In der Projektplanungsphase wird das Dokument weiter fortgeschrieben. Stakeholder werden detailliert analysiert und bewertet. Es erfolgt eine ausführliche Maßnahmenplanung.
In der Projekt-Umsetzung / Durchführung wird das Stakeholdermanagement fortgeschrieben, Maßnahmen werden durchgeführt und deren Wirkung bewertet, Stakeholder werden neu bewertet, neue Stekeholder können hinzukommen.
In der Projektabschlussphase wird das Stakeholdermanagement geschlossen und ausgewertet.
Feldbezeichungen / Begriffe, Reiter: Risikoerfassung und Analyse:
| Nr.: | Laufende Nummer des Stakeholders.
| Stakeholder: | Name des Stakeholders.
| Kontaktinformation: | Erreichbarkeit
| Interessen: | Welche Interessen verfolgt der Stakeholder?
Erwartungen / Befürchtungen des Stakeholders gegenüber dem Projekt:
Erwartungen / Befürchtungen des Projektes gegenüber dem Stakeholder:
| Betroffenheit: | In wieweit ist der Stakeholder betroffen? In wieweit wird er Motivation entwickeln zu helfen oder zu stören?
| Macht / Einfluss: | Welche Macht, welchen Einfluss hat der Stakeholder?
| Haltung: | Welche Haltung hat der Stakeholder zum Projekt? Positiv, neutral, negativ.
| Auswirkungen auf …: | Auf welche Planungsergebnisse hat das Auswirkungen? Kosten, Leistung, Termine, oder auch konkrete Themen / Punkte.
| Gründe / Ursachen: | Welche Gründe bzw. Ursachen liegen für die Haltung des Stakeholders vor?
| Strategie: | Welche Strategie zur Stakeholder-Steuerung setze ich ein? neutral, partizipativ, kommunikativ, diskursiv, repressiv
| Stärken / Schwächen des Stakeholders: |  |  | Welche Stärken bzw. Schwächen hat der Stakeholder? Wenn ich diese kenne, dann ist eine gezieltere Maßnahmenplanung möglich.
| Maßnahmen zur Förderung / Abschwächung: |  |  | Welche Maßnahme ist geeignet, den Stakeholder für das Projekt zu gewinnen?
| Aufwand / Kosten: | Kosten bzw. Aufwand für die Maßnahme.
| Verantwortlich: | Verantwortlicher für die Maßnahme.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 0.1 | 2017-03-12 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Entwurf
Version 0.2 | 2017-03-21 | Dietmar Müller | Risikoerfassung: Erstaufnahme der Risiken nach Brainstorming im Team. | Entwurf
Version 0.3 | 2017-03-28 | Markus Schmidt | Risikobewertung: Durchführung der Risikobewertung durch Herrn Schmidt. | Entwurf
Version 0.4 | 2017-03-30 | Dietmar Müller | Maßnahmenplanung im Projektteam. | Entwurf
Version 1.0 | 2017-04-10 | Markus Schmidt | Vorstellung der Planung im Lenkungsausschuss. Die Freigabe wurde erteilt. | Freigabe

## Stakeholder-Analyse und Managt.
Stakeholderanalyse
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt | [13 empty] | Hilfstabellen zur Berechnung der Position und Farbe der
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten). | [15 empty] | Stakeholder im Stakeholder-Portfolio.
Nr. | Stakeholder | Kontaktinformation | Interessen | Erwartungen / Befürchtungen des Stakeholders gegenüber dem Projekt | Erwartungen / Befürchtungen des Projektes gegenüber dem Stakeholder | Betroffenheit | Macht / Einfluss | Haltung (pos./neg.) | Auswirkungen auf … | Gründe / Ursachen … | Strategie | Stärken / Schwächen des Stakeholders | Maßnahmen zur Förderung / Abschwächung | Aufwand / Kosten | Verantwortlich | Y-Achse | positiv | neutral | negativ | x-Achse
1 | Markus Meier | Bochum |  |  |  | gering | mittel | positiv |  |  | neutral |  |  |  |  | 0.875 | 0.875 | #N/A | #N/A | 1.6
2 | Adam Schmidt |  |  |  |  | mittel | mittel | neutral |  |  | partizipativ |  |  |  |  | 1.875 | #N/A | 1.875 | #N/A | 1.6
3 | Eva Maria Brand |  |  |  |  | hoch | hoch | negativ |  |  | kommunikativ |  |  |  |  | 2.875 | #N/A | #N/A | 2.875 | 2.6
4 | Ulrike Rommel |  |  |  |  | mittel | sehr hoch | positiv |  |  | diskursiv |  |  |  |  | 1.875 | 1.875 | #N/A | #N/A | 3.6
5 | Markus Jäger |  |  |  |  | mittel | hoch | positiv |  |  | reprässiv |  |  |  |  | 1.875 | 1.875 | #N/A | #N/A | 2.6
6 | Dr. Michael Gessler |  |  |  |  | sehr hoch | sehr hoch | positiv | [7 empty] | 3.875 | 3.875 | #N/A | #N/A | 3.6
7 | Gregor Mönnig |  |  |  |  | sehr hoch | hoch | neutral | [7 empty] | 3.875 | #N/A | 3.875 | #N/A | 2.6
5 | Markus Jäger |  |  |  |  | mittel | hoch | positiv |  |  | reprässiv |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 | #N/A | #N/A | 2.6
5 | Markus Jäger |  |  |  |  | mittel | hoch | positiv |  |  | reprässiv |  |  |  |  | 1.625 | 1.625 | #N/A | #N/A | 2.6
8 | Andreas frick |  |  |  |  | mittel | sehr hoch | negativ | [7 empty] | 1.75 | #N/A | #N/A | 1.75 | 3.6
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Ergebnis | [13 empty] | 0

## Stakeholder-Portfolio
Stakeholder-Portfolio
Projektname: | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: | P2104.22.36.2020
Projektleiter: | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Betroffenheit des Stakeholders
Macht und Einfluss des Stakeholders
Haltung des Stakeholders:
gering mittel hoch sehr hoch
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.

## Hilfstabellen
Macht |  |  | Betroffenheit |  |  | Haltung
Bewertung | in Zahl |  | Bewertung | in Zahl |  | Bewertung | in Zahlen |  | Wert unterhalb -1 ist die maximale Anzahl an Daten pro Feld im 4x4 Raster
gering | 1 |  | gering | 1 |  | positiv | 1 |  | 8
mittel | 2 |  | mittel | 2 |  | neutral | 2
hoch | 3 |  | hoch | 3 |  | negativ | 3
sehr hoch | 4 |  | sehr hoch | 4
Macht | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16
gering | 1 | 1 | 1 | 1
mittel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
hoch | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
sehr hoch | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1