## Bearbeitungshinweise
Beschreibung / Kurzbeschreibung: |  | Umfeldanalyse für komplexe Projekte
| Zweck der Vorlage: | Diese Vorlage dient zur Analyse des Projektumfeldes bei großen, komplexen Projekten.
| Reiter: Umfeldanalyse: | Der Reiter Umfeldanalyse beinhaltet alle Merkmale, duch die ein Projektumfeld beschrieben werden kann.
| Reiter: Klassische Visualisierung: | In einem komplexen Projektumfeld können die Faktoren nach verschiedenen Gesichtspunkten strukturiert und visualisiert werden.
Hier wurde das Kriterium Bedeutung des Umfeldfaktors für das Projekt ausgewählt.
Grundsätzliches methodisches Vorgehen:
Identifikation von Umfeldfaktoren, hierbei sollen die angebotenen Suchpfade verwendet werden.
Klassifikation der Umfeldfaktoren.
Beschreiben der Umfeldfaktoren und Beantwortung der Frage: Über welche Schnittstelle komme ich für eine weitere Analyse an den Faktor heran?
Entwicklung von weiteren Maßnahmen zur Analyse des Umfeldfaktors.
Bestimmen der Auswirkungen auf das Projekt und auf die Projektplanungsergebnisse.
Festlegen von Maßnahmen zur weiteren Beobachtung und Verfolgung des Umfeldfaktors.
Budgetbildung für Maßnahmen und Festlegen der Verantwortlichkeit für Maßnahmen.
Bearbeitung im Projektverlauf / Methodisches Vorgehen:
In der Projektanbahnung / Initialisierungsphase soll eine erste Umfeldanalyse erstellt werden, die über den weiteren Definitions- und Planungsprozess kontinuierlich fortgeschrieben wird.
In der Projektklärungsphase / Projektdefinitionsphase wird das Dokument angelegt. Umfeldfaktoren werden systematisch ermittelt und deren weitere Verfolgung festgelegt.
In der Projektplanungsphase wird das Dokument weiter fortgeschrieben. Es wird kontinuierlich ermittelt, welche Auswirkungen auf das Projekt vorliegen und in welcher Weise der Umfeldfaktor weiter verfolgt wird, z. B. im Risiko- und Stakeholdermanagement.
In der Projekt-Umsetzung / Durchführung wird die Umfeldanalyse weiter fortgeschrieben.
In der Projektabschlussphase gibt die Umfeldanalyse Auskunft über die Möglichkeiten zur Kommunikation der Projektergebnisse und des Projektabschlusses.
Feldbezeichungen / Begriffe, Reiter: Umfeld-Analyse:
| Nr.: | Laufende Nummer des Umfeldfaktors.
| Umfeldfaktor: | Name des Umfeldfaktors
| Klassifikation: | Art der Wirkung und Verortung des Umfeldfaktors: direkt, indirekt, extern, intern, sachlich, sozial. Dies gibt Auskunft über die weitere Verfolgung des Umfeldfaktors.
| Suchfelder für Umfeldfaktoren: | Hier sind einige Bereiche / Suchfelder aufgeführt, in denen sich die Suche nach Faktoren lohnen kann, um eine 360°-Betrachtung zu gewährleisten.
| Beschreibung des Umfeldfaktors: | Beschreibung des Umfeldfaktors.
| Schnittstelle zum Projekt: | Über welche Schnittstelle können wir den Faktor näher analysieren?
| Ansprechpartner: | Gibt es Ansprechpartner für die weitere Untersuchung des Umfeldfaktors?
| Weitere analytische Maßnahmen: | Welche Maßnahmen zur weiteren Analyse des Umfeldfaktors sollen erfolgen?
| Auswirkungen auf …: | Worauf hat der Umfeldfaktor Auswirkungen? Müssen Ziele verändert werden? Wurden Risiken identifiziert? Wurden Stakeholder identifiziert? Müssen zusätzliche Dinge in die Planung mit aufgenommen werden?
| Bedeutung des Umfeldfaktors für das Projekt: |  | Festlegen der Bedeutung des Umfeldfaktors auf einer Skala.
Maßnahmen zur weiteren Beobachtung, weiteren Verfolgung in Risiko- und Stakeholdermanagement.
| Aufwand / Kosten: | Welcher Aufwand entsteht für die Umfeldanalyse? Welches Budget wird benötigt?
| Verantwortlich: | Für die Umfeldfaktoren, für die Maßnahmen festgelegt wurden, ist ein Verantwortlicher zu benennen.
Visualisierung der Ergebnisse der Umfeldanalyse:
Auf eine systematische visuelle Darstellung der Ergebnisse der Umfeldanalyse wird hier verzichtet.
Es wird empfohlen hier z. B. MindMapping einzusetzen.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 0.1 | 2017-03-12 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Entwurf

## Umfeld-Analyse
Umfeldanalyse
Projektname: |  |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | Umfeldfaktor | Klassifika-tion | Suchfelder für Umfeldfaktoren | Beschreibung des Umfeldfaktors | Schnittstelle zum Projekt | Ansprechpartner | Weitere Analytische Maßnahmen | Auswirkungen auf … | Bedeutung des Umfeldfaktors für das Projekt | Maßnahmen zur weiteren Beobachtung und Untersuchung des Projektumfeldes. | Aufwand / Kosten | Verantwortlich
1 | Betriebsrat | direkt | Soziales |  |  |  |  | Business Case | gering
2 | SPD-Fraktion | indirekt | Politisches |  |  |  |  | Ziele | gering
3 | Fuhrpark | intern | Technisches |  |  |  |  | Risiken | gering
4 | Bergschäden | extern | Ökologisches |  |  |  |  | Stakeholder | mittel
5 | Bilanz | sachlich | Ökonomisches |  |  |  |  | Planung | mittel
6 | Engagement | sozial | Kulturelles |  |  |  |  | Steuerung | mittel
7 | Kundenbeziehungen | extern | Kunden |  |  |  |  | Business Case | mittel
8 | Leistungsfähigkeit Lieferant | sachlich | Lieferanten |  |  |  |  | Ziele | mittel
9 | Partner-Netzwerk | sozial | Konkurrenz |  |  |  |  | Risiken | hoch
10 | Dienstleister | extern | Mitarbeiter |  |  |  |  | Stakeholder | hoch
11 | Eigentümer-Versammlung | sachlich | Eigentümer |  |  |  |  | Planung | hoch
12 | Bauamt | sozial | Behörden |  |  |  |  | Steuerung | sehr hoch
13 | Presse | extern | Öffentlichkeit |  |  |  |  | Business Case | sehr hoch
14 | PE | sachlich | Interne Org.-Einheiten |  |  |  |  | Ziele | sehr hoch
15 | GMX-Relange | sozial | benachbarte Projekte |  |  |  |  | Risiken | sehr hoch
16
17
18
19
20
21
21
21
Ergebnis | [10 empty] | 0

## Klassische Visualisierung
Bedeutung des Umweltfaktors für das Projekt
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Gering | Mittel | Hoch | Sehr hoch
Betriebsrat | Bergschäden | Partner-Netzwerk | Bauamt
SPD-Fraktion | Bilanz | Dienstleister | Presse
Fuhrpark | Engagement | Eigentümer-Versammlung | PE
| Kundenbeziehungen |  | GMX-Relange
Leistungsfähigkeit Lieferant