## Bearbeitungshinweise
Name der Vorlage: |  | Projekt-Controlling für mittelgroße Projekte
Beschreibung / Kurzbeschreibung:
| Zweck der Vorlage: |  | Diese Vorlage dient zur Projektstatuserfassung bei mittelgroßen und komplexen Projekten incl. Berechnung des Fertigstellungswertes.
Reiter: Änderungshistorie.
| Reiter: Monatsbericht: |  | Der Reiter Monatsbericht enthällt alle Statusinformationen zu den Arbeitspaketen.
Der Fertigstellungswert wird berechnet.
Der Gesamtfortschrittsgrad wird berechnet.
Es besteht die Möglichkeit, den Status der einzelnen Arbeitspakete in Bezug auf Kosten, Fertigstellungsgrad und Gesamtstatus zu bewerten.
Bearbeitungshinweise:
|  | Eingabefeld | Felder für die Eingabe von Daten.
|  | Auswahlfeld | Hier wird eine mögliche Auswahl von vorgegebenen Einträgen möglich.
|  | Hilfsberechnungen | Spalten zur Hilfsberechnung.
|  | Berechnungsfeld | Hier werden Berechnungen durchgeführt. Keine Dateneingabe vornehmen bzw. möglich.
|  | Verknüpfung | Hier werden Daten / Texte dargestellt,die von anderer Stelle geholt werden.
Bearbeitung im Projektverlauf / Methodisches Vorgehen:
In der Projektanbahnung / Initialisierungsphase wird diese Vorlage nicht benötigt. Sobald erste Arbeitspakete vorliegen, setzt das Controlling ein.
In der Projektklärungsphase / Projektdefinitionsphase kann es, je nach Aufwand der zu leistenden Arbeiten, in der Definitionsphase erforderlich sein, ein Controlling aufzubauen.
In der Projektplanungsphase ist das Projekt-Controlling aufzusetzen und alle Fragen zu klären, wie das Projekt-Controlling erfolgen soll.
In der Projekt-Umsetzung / Durchführung wird das Projekt-Controlling in einem definierten Rhythmus durchgeführt.
In der Projektabschlussphase bildet das Projekt-Controlling die Grundlage für die Nachkalkulation und den Projektabschluss.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 1.0 | 2017-01-12 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Freigabe
Version 2.0 | 2017-02-21 | Dietmar Müller | Risikoerfassung: Erstaufnahme der Risiken nach Brainstorming im Team. | Freigabe

## Aktueller Monatsbericht Februar
Projektstatus: Februar
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | PSP-Code | Name des Arbeitspaket | Plan-Kosten des Arbeitspaketes | Anteil des APs am Gesamtumfang | Plankosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Ist-Kosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Status bezgl. Kosten | Status bezgl. Ressourcen | Fortschrittsgrad des Arbeitspaketes zum Stichtag | Status bezgl. Fortschrittsgrad | Anteil des Arbeitspaketes am Gesamtfortschritt | Aktueller Fertigstellungs-wert | Gesamtstatus
1 | P.A.1 | Arbeitspaketname 1 | 10000 | 1.818% | 10000 | 14000 | OK | OK | 100% | OK | 1.818% | 10000 | OK
2 | P.A.2 | Arbeitspaketname 2 | 20000 | 3.636% | 20000 | 22000 | leicht erhöht | kritisch | 100% | verzögert | 3.636% | 20000 | überschritten
3 | P.A.3 | Arbeitspaketname 3 | 30000 | 5.455% | 30000 | 38000 | leicht erhöht | OK | 100% | OK | 5.455% | 30000 | OK
4 | P.B.1 | Arbeitspaketname 4 | 40000 | 7.273% | 40000 | 44000 | leicht erhöht | OK | 80% | OK | 5.818% | 32000 | OK
5 | P.B.2 | Arbeitspaketname 5 | 50000 | 9.091% | 50000 | 48000 | OK | OK | 100% | OK | 9.091% | 50000 | OK
6 | P.B.3 | Arbeitspaketname 6 | 60000 | 10.91% | 50000 | 30000 | leicht erhöht | OK | 50% | OK | 5.455% | 30000 | OK
7 | P.C.1 | Arbeitspaketname 7 | 70000 | 12.73% | 70000 | 74000 | OK | OK | 100% | OK | 12.73% | 70000 | OK
8 | P.C.2 | Arbeitspaketname 8 | 80000 | 14.55% | 20000 | 30000 | kritisch | kritisch | 25% | kritisch | 3.636% | 20000 | kritisch
9 | P.C.3 | Arbeitspaketname 9 | 90000 | 16.36% | 45000 | 60000 | kritisch | kritisch | 30% | kritisch | 4.909% | 27000 | kritisch
10 | P.D.1 | Arbeitspaketname 10 | 100000 | 18.18% | 60000 | 65000 | gefährdend | gefährdend | 50% | gefährdend | 9.091% | 50000 | gefährdend
11 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0
Ergebnis |  |  | 550000 | 100% | 395000 | 425000 |  |  |  |  | 61.64% | 339000
|  |  | PGK |  | PK | AIK |  |  |  |  | FGR-ist gesamt | AFW
|  |  | Plan-Gesamt-Kosten |  | Plankosten zum | Aktuelle Ist-Kosten |  |  |  |  | Ist-Fortschrittsgrad | Aktueller
|  |  | Budget |  | Stichtag | [6 empty] | Fertigstellungswert

## Monatsbericht Januar
Projektstatus: Januar
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Nr. | PSP-Code | Name des Arbeitspaket | Plan-Kosten des Arbeitspaketes | Anteil des APs am Gesamtumfang | Plankosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Ist-Kosten des Arbeitspaketes zum Stichtag | Status bezgl. Kosten | Status bezgl. Ressourcen | Fortschrittsgrad des Arbeitspaketes zum Stichtag | Status bezgl. Fortschritts-grad | Anteil des Arbeitspaketes am Gesamtfortschritt | Aktueller Fertigstellungs-wert | Gesamtstatus
1 | P.A.1 | Arbeitspaketname 1 | 10000 | 1.818% | 10000 | 5000 | OK | OK | 100% | OK | 1.818% | 10000 | OK
2 | P.A.2 | Arbeitspaketname 2 | 20000 | 3.636% | 20000 | 18000 | kritisch | kritisch | 70% | verzögert | 2.545% | 14000 | überschritten
3 | P.A.3 | Arbeitspaketname 3 | 30000 | 5.455% | 30000 | 38000 | leicht erhöht | OK | 100% | OK | 5.455% | 30000 | OK
4 | P.B.1 | Arbeitspaketname 4 | 40000 | 7.273% |  |  |  | OK |  |  | 0% | 0
5 | P.B.2 | Arbeitspaketname 5 | 50000 | 9.091% | 25000 | 20000 | kritisch | OK | 30% | kritisch | 2.727% | 15000 | kritisch
6 | P.B.3 | Arbeitspaketname 6 | 60000 | 10.91% | [6 empty] | 0% | 0
7 | P.C.1 | Arbeitspaketname 7 | 70000 | 12.73% | [6 empty] | 0% | 0
8 | P.C.2 | Arbeitspaketname 8 | 80000 | 14.55% | [6 empty] | 0% | 0
9 | P.C.3 | Arbeitspaketname 9 | 90000 | 16.36% | [6 empty] | 0% | 0
10 | P.D.1 | Arbeitspaketname 10 | 100000 | 18.18% | [6 empty] | 0% | 0
11 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | 0
Ergebnis |  |  | 550000 | 100% | 85000 | 81000 |  |  |  |  | 12.55% | 69000
|  |  | PGK |  | PK | AIK |  |  |  |  | FGR-ist gesamt | AFW
|  |  | Plan-Gesamt-Kosten |  | Plankosten zum | Aktuelle Ist-Kosten |  |  |  |  | Ist-Fortschrittsgrad | Aktueller
|  |  | Budget |  | Stichtag | [6 empty] | Fertigstellungswert