## Bearbeitungshinweise
Name der Vorlage: |  | Projekt-Controlling für wenig komplexe, kleine Projekte
Beschreibung / Kurzbeschreibung:
| Zweck der Vorlage: | Während des Projektverlaufes soll in regelmäßigen Abständen der Status der Arbeiten und der Zielerreichung überprüft werden.
Diese Vorlage kann für das Controlling von wenig komplexen / kleinen Projekten durchaus ausreichend sein.
Es wird zwischen Termin-, Personalaufwand- und Kosten-Controlling unterschieden.
Neben konkreten Zahlen für Fertigstellungsgrad, Plan- und Ist-Aufwand, Plan- und Ist-Kosten kann eine Statuseinschätzung dokumentiert werden.
Der Reiter kann für jeden Controllingzyklus kopiert werden, sodass die Entwicklung des Status nachvollziehbar bleibt.
Bearbeitungshinweise
|  | Eingabefeld | Felder für die Eingabe von Daten.
|  | Auswahlfeld | Hier wird eine mögliche Auswahl von Vorgegebenen Einträgen möglich.
|  | Hilfsberechnungen | Spalten zur Hilfsberechnung.
|  | Berechnungsfeld | Hier werden Berechnungen durchgeführt. Keine Dateneingabe vornehmen bzw. möglich.
|  | Verknüpfung | Hier werden Daten / Texte dargestellt,
die von anderer Stelle geholt werden.
Bearbeitung im Projektverlauf / Methodisches Vorgehen
In der Projektanbahnung / Initialisierungsphase wird diese Vorlage nicht benötigt. Sobald erste Arbeitspakete vorliegen, setzt das Controlling ein.
In der Projektklärungsphase / Projektdefinitionsphase kann es je nach Aufwand der zu leistenden Arbeiten in der Definitionsphase erforderlich sein, ein Controlling aufzubauen.
In der Projektplanungsphase ist das Projekt-Controlling aufzusetzen und alle Fragen zu klären, wie das Projekt-Controlling erfolgen soll.
In der Projekt-Umsetzung / Durchführung wird das Projekt-Controlling in einem definierten Rhythmus durchgeführt.
In der Projektabschlussphase bildet das Projekt-Controlling die Grundlage für die Nachkalkulation und den Projektabschluss.

## Änderungshistorie
Kopfdaten:
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Änderungshistorie
Version | Datum | Name | Änderung | Status
Version 1.0 | 2017-03-12 | Dietmar Müller | Dokument angelegt. | Entwurf
Version 2.0 | 2017-04-10 | Dietmar Müller | Erste Statuserfassung | Freigabe

## Projektstatus Februar 20xx
Projektstatus: Februar
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Datum: |  | 2017-04-21
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Projekstatus
AP-Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Starttermin | Endetermin | Fortschritts. Grad | Status bezgl. Termin | Plan- Aufwand | Ist- Aufwand | Status bezgl. Ressourcen | Status bezgl. Aufwand | Plan-Sach- Kosten | Ist-Sach Kosten | Status bezgl. Kosten | Status bezgl. Ergebnis | Gesamtstatus
AP1 | Name | Michael Müller | 2017-03-21 | 2017-08-01 | 20% | OK | 100 | 25 | OK | OK | 10000 | 2000 | OK | OK | OK
AP2 | Name | Thomas Neubert | 2017-03-21 | 2018-08-04 | 30% | OK | 20 | 5 | OK | OK | 0 | 0 | OK | OK | OK
AP3 | Name | Martina Schmidt | 2017-04-17 | 2017-05-10 | 15% | verzögert | 35 | 10 | OK | OK | 0 | 0 | OK | OK | OK
AP4 | Name | Michael Müller | 2017-04-17 | 2017-10-11 | 30% | OK | 34 | 20 | OK | OK |  | 0 | OK | OK | OK
AP5 | Name | Thomas Neubert | 2017-04-17 | 2017-05-04 | 20% | OK | 22 | 15 | kritisch | kritisch | 12000 | 14000 | kritisch | kritisch | überschritten
AP6 | Name | Martina Schmidt | 2017-06-22 | 2017-06-06 | 0% |  | 10 | 0 |  |  | 1000 | 0
AP7 | Name | Michael Müller | 2017-06-22 | 2017-11-04 | 0% |  | 80 | 0 |  |  | 2000 | 0
AP8 | Name | Thomas Neubert | 2017-06-22 | 2017-11-03 | 0% |  | 23 | 0 |  |  | 0 | 0
AP9 | Name | Martina Schmidt | 2017-06-22 | 2017-12-21 | 0% |  | 18 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | kritisch |  |  |  | leicht erhöht |  |  | leicht erhöht |  | kritisch
[6 empty] | gefährdend |  |  |  | gefährdend |  |  | gefährdend |  | gefährdend
Ergebnis | [6 empty] | 342 | 75 |  |  | 25000 | 16000

## Projektstatus Januar 20xx
Projektstatus: Januar
Projektname: |  | Bereitstellung Steuerungssystem DA2020
Projektnummer: |  | P2104.22.36.2020
Projektleiter: |  | Markus Schmidt
Datum: |  | 2017-04-21
Hinweis: Die Kopfdaten können um weitere Inhalte aus den Projektstammdaten erweitert werden (siehe Projektstammdaten).
Projekstatus
AP-Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Starttermin | Endetermin | Fortschritts. Grad | Status bezgl. Termin | Plan- Aufwand | Ist- Aufwand | Status bezgl. Ressourcen | Status bezgl. Aufwand | Plan-Sach- Kosten | Ist-Sach Kosten | Status bezgl. Kosten | Status bezgl. Ergebnis | Gesamtstatus
AP1 | Name | Michael Müller | 2017-03-21 | 2017-08-01 | 10% | OK | 100 | 20 | OK | OK | 10000 | 2000 | OK | OK | OK
AP2 | Name | Thomas Neubert | 2017-03-21 | 2018-08-04 | 20% | OK | 20 | 3 | OK | OK | 0 | 0 | OK | OK | OK
AP3 | Name | Martina Schmidt | 2017-04-17 | 2017-05-10 | 5% | verzögert | 35 | 5 | OK | OK | 0 | 0 | OK | OK | OK
AP4 | Name | Michael Müller | 2017-04-17 | 2017-10-11 | 20% | OK | 34 | 10 | OK | OK |  | 0 | OK | OK | OK
AP5 | Name | Thomas Neubert | 2017-04-17 | 2017-05-04 | 15% | OK | 22 | 8 | kritisch | kritisch | 12000 | 14000 | kritisch | kritisch | gefährdend
AP6 | Name | Martina Schmidt | 2017-06-22 | 2017-06-06 | 0% |  | 10 |  |  |  | 1000
AP7 | Name | Michael Müller | 2017-06-22 | 2017-11-04 | 0% |  | 80 |  |  |  | 2000
AP8 | Name | Thomas Neubert | 2017-06-22 | 2017-11-03 | 0% |  | 23 |  |  |  | 0
AP9 | Name | Martina Schmidt | 2017-06-22 | 2017-12-21 | 0% |  | 18 |  |  |  | 0
[6 empty] | kritisch |  |  |  | leicht erhöht |  |  | leicht erhöht |  | kritisch
[6 empty] | gefährdend |  |  |  | gefährdend |  |  | gefährdend |  | gefährdend
Ergebnis | [6 empty] | 342 | 46 |  |  | 25000 | 16000